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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Nolikumā lietotie saīsinājumi:
Iepirkuma procedūra (arī Iepirkums) – iepirkuma procedūra “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”, identifikācijas numurs JS/2019/01/KF, kas tiek rīkota pamatojoties uz Iepirkuma procedūras 1.posma un 2.posma nolikumu.
Kandidāts – fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, kas ir iesniegusi Pieteikumu Iepirkumam un piedalās Iepirkuma procedūrā līdz Piedāvājumu iesniegšanai.
Nolikums – Iepirkuma procedūras 1. un/vai 2.posma nolikums, ja pašā nolikumā nav precizēts par kura posma nolikumu ir runa.
Pasūtītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (SIA “Jēkabpils siltums”).
Piedāvājums – Pretendenta sagatavotā dokumentācija, kas ir iesniegta Pasūtītājam Iepirkuma 2. posmam.
Pieteikums – Kandidāta sagatavota dokumentācija, kas ir iesniegta Pasūtītājam Iepirkuma procedūras 1. posmā – Kandidātu atlasei.
Pretendents – Kandidāts, kas tika uzaicināts Piedāvājumu iesniegšanai un ir iesniedzis Piedāvājumu Iepirkuma procedūras 2. posmā.
Uzņēmējs – Pretendents, ar kuru ir noslēgts Iepirkuma līgums.

1. [bookmark: _Ref523230435]Informācija par Iepirkumu:
1.1. [bookmark: _Hlk529524904]Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja “Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” (08.05.2017. redakcija, https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas_SPS_20170508.pdf) (turpmāk – Vadlīnijas) un nolikumā noteiktajām prasībām.
1.2. Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros realizējot projektu “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”, id. Nr.4.3.1.0/18/A/011.
1.3. Iepirkuma procedūra sastāv no diviem posmiem:
1. posms – Kandidātu atlase, kurā piedalās visi Kandidāti, kuri ir iesnieguši Pieteikumu Iepirkuma procedūrā, kurā tiks atlasīti Kandidāti tālākai dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājumu iesniegšanai atbilstoši uzaicinājumā noteiktām prasībām;
2. posms – sarunas ar uzaicinātajiem Pretendentiem (ja tādas ir nepieciešamas) un saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēle.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF
3. Ziņas par Pasūtītāju:
3.1. Pasūtītājs: SIA “Jēkabpils siltums”
3.2. Reģistrācijas Nr. 40003007778
3.3. [bookmark: _Ref523218534]Juridiskā adrese: Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201.
3.4. Iepirkuma procedūru veic ar Pasūtītāja 2018. gada 20. novembra rīkojumu Nr.8-7/1 izveidota Iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija).
3.5. Kontaktpersonas: SIA “Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko, tālr.: +371 65220713, fakss: +371 65220710, e-pasts: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv.
4. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:
4.1. Iepirkuma priekšmets ir siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā (turpmāk arī – Objekts) saskaņā ar visu Iepirkuma procedūras dokumentu (t.sk. nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, izstrādāto būvprojektu “Maģistrālo siltumtrašu pārbūve Tvaika un Bebru ielās, Jēkabpilī”, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā. Papildus Uzņēmējam uz sava rēķina pie Objekta ir jāuzstāda informatīvā plāksne un/vai stends ar Pasūtītāja norādīto informāciju ievērojot Publicitātes vadlīnijas 2014.-2020.gadam.
4.2. Tehniskās specifikācijas:
4.2.1. tehniskās specifikācijas (sk. Tehnisko specifikāciju nolikuma 1.pielikumā) sastāvā ir darbu apjomi un Vienas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BEK-KONSULT” izstrādātais būvprojekts “Maģistrālo siltumtrašu pārbūve Tvaika un Bebru ielās, Jēkabpilī”, kas ir iepirkuma procedūras dokumentu neatņemama sastāvdaļa.
4.2.2. Būvprojekts tiks izsniegts uz iepirkuma procedūras 2.posmu uzaicinātajiem pretendentiem.
4.2.3. pretendentam būvdarbi jāizpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbinieku un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.), nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus.
4.2.4. darbu (t.sk. materiālu) apjomi jāskata saistībā ar būvprojekta dokumentāciju. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot būvprojektā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri doti būvprojektā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu būvprojektu.
4.3. Iepirkuma līguma (turpmāk arī – Līgums) projekts tiks pievienots uzaicinājumam Pretendentam iesniegt Piedāvājumu, taču būtiskākie līguma noslēgšanas nosacījumi ir minēti nolikuma 9.sadaļā.
4.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV):
4.4.1. galvenais priekšmets (CPV kods): 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi);
4.4.2. papildu priekšmeti (CPV kodi): 45111100-9 (Demontāžas darbi), 45231100-6 (Vispārējie cauruļvadu būvdarbi).
5. [bookmark: _Ref523230446]Līguma izpildes vieta un laiks:
5.1. [bookmark: _Ref523228892]Līguma izpildes vieta: Būvdarbi tiks veikti Jēkabpilī (sk. Tehnisko specifikāciju nolikuma 1.pielikumā).
5.2. [bookmark: _Ref523228785]Līguma izpildes termiņš: atbilstoši Pretendenta Piedāvājumā norādītajam, ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma noslēgšanas līdz galīgai objekta nodošanai ekspluatācijā (par tā neievērošanu tiks piemērots līgumsods).
5.3. [bookmark: _Ref523228815]Provizoriskie līguma izpildes starptermiņi:
5.3.1. Līdz 01.10.2019. jābūt pabeigtiem cauruļu montāžas darbiem, zemes darbiem (jābūt aizbērtām tranšejām) un siltumtīkliem jābūt gataviem siltumenerģijas padošanai siltumtīklos un siltumenerģijas pārvadei līdz galalietotājiem;
5.3.2. Līdz Līguma izpldes termiņa beigām jābūt savāktiem un aizvestiem visiem celtniecības atkritumiem, pabeigtiem visiem būvdarbiem Objektā, t.sk. jābūt pabeigtai seguma atjaunošanai un zālāja atjaunošanai, un Pasūtītājam ir jābūt iesniegtiem apliecinājumiem par objekta gatavību ekspluatācijai.
5.4. Kandidātam, sagatavojot Piedāvājumu Iepirkumam, jāņem vērā šajā Nolikuma punktā noteiktais līguma beigu izpildes termiņš, bet, ja normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieņemts normatīvais akts, saskaņā ar kuru tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš, Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Iepirkuma līguma izpildes termiņu saskaņā ar attiecīgajā normatīvajā aktā paredzēto projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu.
5.5. [bookmark: _Ref523228764]Plānotais Iepirkuma līguma noslēgšanas datums: līdz 2019.gada 1.jūlijam.
6. Iepirkuma paredzamā līgumcena: 1 450 000,00 EUR bez PVN.
7. Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība. Pieteikuma/Piedāvājuma derīguma termiņš
7.1. [bookmark: _Ref523228451]Pieteikums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2019.gada 29.aprīlim, plkst. 14:00, Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz 17:00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.
7.2. Nosūtot Pieteikumu pa pastu, Kandidāts uzņemas atbildību par Pieteikuma saņemšanu nolikuma 7.1.punktā norādītajā vietā un termiņā.
7.3. Pieteikumi, kas tiks iesniegti personīgi vai ar kurjeru pēc noteiktā Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vai kuru ārējais iepakojums nenodrošina to, lai Pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Pieteikumu atvēršanai, netiks pieņemti, bet tiks nodoti atpakaļ Kandidātam. Pieteikumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc noteiktā Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ Kandidātam, norādot saņemšanas datumu un laiku.
7.4. [bookmark: _Ref523218198]Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 150 (viens simts piecdesmit) dienas no Piedāvājuma iesniegšanas brīža. Ja Piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst šajā Nolikuma punktā minētajiem noteikumiem, tas tiek noraidīts. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var lūgt Pretendentu pagarināt Piedāvājuma derīguma termiņu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (redakcija, kas ir spēkā no 2017.gada 1.aprīļa) (turpmāk – SPSIL) 27.panta trešās daļas noteikumus. Ja Pretendents atsakās pagarināt Piedāvājuma derīguma termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura Piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un pēc Piedāvājumu salīdzināšanas un novērtēšanas ir nākamais saimnieciski izdevīgākais Piedāvājums, un, ņemot vērā Pasūtītāja lūgumu, Pretendents ir pagarinājis Piedāvājuma derīguma termiņu.
8. [bookmark: _Ref523230489]Piedāvājuma nodrošinājums
8.1. Kopā ar Piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājums, kas var būt bankas garantija, apdrošināšanas polise (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokuments par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) vai naudas summas iemaksa Pasūtītāja norādītajā kontā.
8.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt šādā apmērā: ne mazāks par 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro).
8.3. [bookmark: _Ref523228428]Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks par Piedāvājuma derīguma termiņu (nolikuma 7.4.punkts). Ja Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš būs mazāks, Piedāvājums tiks noraidīts. Ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, Pasūtītājs var lūgt pagarināt Piedāvājuma nodrošinājuma termiņu.
8.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
8.4.1. Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības minimālajā termiņā (nolikuma 8.3.punkts);
8.4.2. līdz dienai, kad Pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības);
8.4.3. līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai (tikai attiecībā uz Pretendentiem, kuru Piedāvājumi netika izvēlēti saskaņā ar noteiktajiem Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem).
8.5. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu Pasūtītājs izsniedz atpakaļ Pretendentam vai atmaksā iemaksāto Piedāvājuma nodrošinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pretendents rakstiski pieprasījis Pasūtītājam izsniegt vai atmaksāt viņa iesniegto Piedāvājuma nodrošinājumu:
8.5.1. neizvēlētajiem Pretendentiem – pēc tam, kad noslēgts Iepirkuma līgums ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju;
8.5.2. Iepirkuma procedūras uzvarētājam – pēc tam, kad noslēgts Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju un iesniegts līguma izpildes nodrošinājums;
8.5.3. visiem Pretendentiem – ja Iepirkuma procedūra tiek pabeigta neizvēloties nevienu Piedāvājumu;
8.5.4. ja Pretendents atsaucis savu Piedāvājumu pirms Piedāvājuma iesniegšanas termiņa vai jebkura tā pagarinājuma iesniegšanas termiņa beigām;
8.5.5. ja beidzies Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš vai jebkurš tā pagarinājums.
8.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam Piedāvājuma nodrošinājumu vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto Piedāvājuma nodrošinājuma summu, ievērojot SPSIL 27.panta sesto daļu.
8.7. Ja Piedāvājuma nodrošinājums netiks ietverts Pretendenta Piedāvājumā̄ vai neatbildīs Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendenta Piedāvājums tiks noraidīts.
9. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana
9.1. [bookmark: _Ref523228509]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras 1.posma dokumentiem SIA “Jēkabpils siltums” tīmekļvietnē http://jekabpils-siltums.lv/lv/iepirkumi-63991 no Iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža.
9.2. Ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, Pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz interesentiem 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums.
9.3. Pasūtītājs nodrošina Piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas (SIA “Jēkabpils siltums” telpās, Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201) ar Iepirkuma procedūras 1.posma nolikuma 81.punktā minēto Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) Būvniecības darbu līguma noteikumu (Pirmais izdevums 1999.gadā.) Vispārīgajiem noteikumiem, sākot no Iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Pasūtītājs neveic FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumu Vispārīgo noteikumu pavairošanu un neizsniedz to kopijas, jo minētie noteikumi ir ar autortiesībām aizsargāts objekts. Piegādātāji patstāvīgi var iegādāties Būvniecības darbu līguma noteikumu Vispārīgos noteikumus no FIDIC (www.fidic.org/bookshop) vai Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas (www.lika.lv).
9.4. Pārējie iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami elektroniskā veidā bez maksas. Par to Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.
9.5. Jautājumi par nolikumu un Iepirkuma procedūru iesniedzami rakstiskā veidā latviešu valodā pa faksu +371 65220710, nosūtot pa pastu uz Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201, vai e-pastu: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv.
9.6. Ja interesents ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms Pieteikumu/Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūru, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Pieteikumu/Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
9.7. Iepirkuma procedūras 1.posmā papildu informāciju par Iepirkuma procedūru Pasūtītājs ievieto nolikuma 9.1.punktā norādītajā tīmekļvietnē, norādot arī uzdoto jautājumu, nenorādot jautājuma uzdevēju, kā arī nosūtot atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu.
9.8. Ja papildu informāciju par Iepirkuma procedūru Pasūtītājs ir ievietojis nolikuma 9.1.punktā norādītajā tīmekļvietnē, tiek uzskatīts, ka Kandidāts/Pretendents ir saņēmis papildu informāciju.
9.9. Kandidātiem/Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas saistībā ar šo Iepirkumu tiks publicēta nolikuma 9.1.punktā norādītajā tīmekļvietnē.
9.10. Iepirkuma procedūras 2.posmā papildu informāciju par Iepirkuma procedūru Pasūtītājs nosūta tikai Kandidātiem/Pretendentiem, norādot uzdoto jautājumu, bet nenorādot jautājuma uzdevēju (izņemot atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu).

2. PRASĪBAS PIETEIKUMA/PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI
10. Pretendenti, iesniedzot Piedāvājumu, vienlaikus apņemas ievērot visus noteiktos nosacījumus, t.sk. dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, un precīzi ievērot Iepirkuma procedūras nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.
11. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.
12. Kandidāts/Pretendents sagatavo 1 (vienu) Pieteikuma dokumentu oriģinālu ar atzīmi “ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju ar atzīmi “KOPIJA”.
13. Pieteikums/Piedāvājums ir jāiesniedz vienā aizlīmētā iepakojumā. Pieteikuma/Piedāvājuma iepakojuma līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Kandidāta/Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu.
14. Uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:
14.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese: SIA “Jēkabpils siltums”, Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201;
14.2. Kandidāta/Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
14.3. Atzīme: Pieteikums/Piedāvājums iepirkuma procedūrai “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”, identifikācijas Nr. JS/2019/01/KF;
14.4. Norāde: “Neatvērt pirms Pieteikuma/Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām”.
15. Pieteikums/Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā drukātā veidā, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja Kandidāts/Pretendents iesniedz dokumentus kādā citā svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju) apliecināts tulkojums latviešu valodā.
16. Pieteikuma/Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar 2018.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Nolikuma prasībām.
17. Pieteikuma/Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
18. Katram Pieteikuma/Piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt:
18.1. caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu, iespējams nomainīt lapas;
18.2. uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Kandidāta/Pretendenta zīmoga (ja tāds ir) nospiedumu apliecina Kandidāta/Pretendenta paraksttiesīgā vai tā pilnvarotā persona;
18.3. ar secīgi numurētām lapām;
18.4. ar pievienotu satura rādītāju.
19. Kandidāts/Pretendents pirms Pieteikuma/Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt, papildināt vai atsaukt iesniegto Pieteikumu/Piedāvājumu, attiecīgi to marķējot ar norādi “GROZĪJUMS”, “PAPILDINĀJUMS” vai “ATSAUKUMS”.
20. Visi Pieteikuma/Piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
21. Pieteikumu/Piedāvājumu paraksta Kandidāta/Pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju).
22. Kandidāts, noformējot Pieteikumu, nodrošina, ka no Pieteikumā iekļautās informācijas ir skaidri secināma Kandidāta kvalifikācija.
23. Visai Kandidāta/Pretendenta Pieteikumā/Piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par Kandidāta/Pretendenta Pieteikumā/Piedāvājumā sniegtās informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Kandidāts/Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
24. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
25. Kandidāti/Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu Pieteikuma/Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
26. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu.
27. Kandidāta Pieteikumā dokumenti kārtojami šādā secībā:
27.1. Pieteikuma titullapa;
27.2. Satura rādītājs;
27.3. Pieteikuma vēstule;
27.4. Kandidāta kvalifikācijas dokumenti;
28. Pretendenta Piedāvājumā dokumenti grupējami šādā secībā:
28.1. Piedāvājuma titullapa;
28.2. Satura rādītājs;
28.3. Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums;
28.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija;
28.5. Informacija par apakšuzņēmējiem (ja attiecināms);
28.6. Pretendenta Tehniskais piedavājums;
28.7. Pretendenta Finanšu piedavājums;

3. KANDIDĀTA/PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI
29. [bookmark: _Ref523217578]Pasūtītājs izslēdz Kandidātu/Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:
29.1. SPSIL 48.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā;
29.2. SPSIL 48.panta pirmās daļas 3.punktā minētajā gadījumā;
29.3. SPSIL 48.panta pirmās daļas 4.punktā minētajā gadījumā;
29.4. SPSIL 48.panta pirmās daļas 8.punktā minētajā gadījumā;
29.5. uz personālsabiedrības biedru (ja Kandidāts/Pretendents ir personālsabiedrība) ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 8.punktā minētie nosacījumi,
29.6. uz Kandidāta/Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 8.punktā minētie nosacījumi,
29.7. uz Kandidāta/Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Kandidāts/Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 8.punktā minētie nosacījumi.
29.8. Pārbaudot, izslēgšanas nosacījumus, Pasūtītājs rīkojas, ievērojot SPSIL 48.panta sestās daļas, septītās daļas, astotās daļas, devītās daļas, desmitās daļas, vienpadsmitās daļas, divpadsmitās daļas, trīspadsmitās daļas, piecpadsmitās daļas 2.punkta un sešpadsmitās daļas regulējumu.
29.9. Pasūtītājs ļauj Kandidātam/Pretendentam iesniegt pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar SPSIL 49.panta regulējumu.

4. KVALIFIKĀCJAS PRASĪBAS KANDIDĀTIEM.
IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA UN DOKUMENTI
30. Kvalifikācijas prasības Kandidātiem, iesniedzamā informācija un dokumenti.
	Attiecas uz visiem Kandidātiem

	
	Kvalifikācijas prasības Kandidātiem
	Iesniedzamā informācija un dokumenti

	30.1. 
	Pieteikuma iesniegšana
	

	30.1.1. 
	Kandidāta apliecinājums par piedalīšanos Iepirkuma procedūrā, kas jāparaksta Kandidāta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība, tad apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Kandidāts balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, ir jābūt solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un jāpierāda Pasūtītājam, ka to rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Apliecinājumā vai vienošanās jāiekļauj šāda informācija:
1) piegādātāju apvienības nosaukums (kas ir arī Kandidāta nosaukums) un apvienības faktiskā adrese;
2) piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un darbības (spēkā esamības) termiņš;
3) apliecinājums, ka piegādātāju apvienība un tās dalībnieku sastāvs paliks nemainīgs līdz Iepirkuma beigām;
4) apliecinājums, ka piegādātāju apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Kandidāts balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, ir solidāri atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja Kandidātam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka līguma darbu daļu un tās līgumcenu;
5) informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku un personu, kas apvienību pārstāv Iepirkumā. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības dalībnieki paraksta Pieteikumu Iepirkumam;
6) pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;
7) apliecinājumu par to, ja apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas pēc savas izvēles izveidos personālsabiedrību un reģistrēs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, paredzot solidāru atbildību par līguma izpildi tiem apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Kandidāts balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi.
Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība un vienošanās par sadarbību konkrētā Iepirkuma līguma izpildē nav atrunātas pārstāvības tiesības vai nav izsniegta pilnvara, Pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
	Pieteikuma vēstule (noformēts atbilstoši nolikuma 2.pielikumā ietvertajai Pieteikuma formai).
(Ja attiecināms) Piegādātāju apvienības apliecinājums (noformēts atbilstoši nolikuma 3.pielikumā ietvertajai formai) vai vienošanās saskaņā ar šajā punktā noteiktajām prasībām.
Ārvalstīs reģistrētiem Kandidātiem jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kurā norādītas Kandidāta paraksttiesīgās personas.
Ja Pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, tad Kandidātam jāiesniedz attiecīgā pilnvara vai tās kopija.

	30.1.2. 
	Kandidāts var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tehniskajām un profesionālajām spējām, ja tas ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Kandidāts iesniedz informāciju par personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību Iepirkuma līguma izpildē. Iesniegtajiem pierādījumiem (dokumentiem) par sadarbību un resursu nodošanu jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Kandidāta spēju izpildīt Iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Kandidāts faktiski izmantos tās personas resursus, uz kuras iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai.
Kandidātam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jāuzņemas solidāra atbildība par Iepirkuma līguma izpildi.
Kandidāts, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Informācija par personu, uz kuras iespējām balstās, (noformēts atbilstoši nolikuma 8.pielikumā ietvertajai formai) un pierādījumi (dokumenti) par sadarbību un resursu nodošanu, piemēram, personas, uz kuras iespējām balstās, apliecinājums (noformēts atbilstoši nolikuma 9.pielikumā ietvertajai formai) vai vienošanos par sadarbību konkrētā Iepirkuma līguma izpildē.

	30.1.3. 
	Ja Kandidāts piesaista apakšuzņēmējus, tad Pieteikumā iesniedz apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Iepirkuma līguma daļu, un rakstiskus apakšuzņēmēju apliecinājumus. Ja Kandidāts nevar iesniegt precīzu informāciju par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo līguma daļu, tad Iepirkuma procedūras 1.posmā to var norādīt tikai vispārīgi (informatīvi), bet precīzu informāciju iesniegt kopā ar Piedāvājumu Iepirkuma procedūras 2.posmā.
Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā Iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
	Informācija par apakšuzņēmēju (noformēts atbilstoši nolikuma 10.pielikumā ietvertajai formai) un apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību piedalīties Iepirkuma līguma izpildē (noformēts atbilstoši nolikuma 11.pielikumā ietvertajai formai).

	30.2. 
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	

	30.2.1. 
	Kandidāts (ja Pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja Pieteikumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz katru personālsabiedrības biedru), tā norādītie apakšuzņēmēji, norādītās personas, uz kuru iespējām Kandidāts balstās, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
	Kandidātu (piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības, personālsabiedrības biedru) un tā norādīto apakšuzņēmēju, kurus Kandidāts plāno piesaistīt Iepirkuma līguma izpildē un kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā. Kandidātiem (piegādātāju apvienības dalībniekiem, personālsabiedrībai, personālsabiedrības biedriem) un tā norādītiem apakšuzņēmējiem, kurus Kandidāts plāno piesaistīt Iepirkuma līguma izpildē un kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par Kandidāta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu), vai norāda precīzu iestādes mājaslapas adresi, kur attiecīgu informāciju var pārbaudīt.

	30.2.2. 
	Kandidāts (ja Pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja Pieteikumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz katru personālsabiedrības biedru) un tā norādītie apakšuzņēmēji, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs.
Piezīme: uz būvdarbu uzsākšanas brīdi saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji.[footnoteRef:1] [1:  IUB 16.05.2017. skaidrojums “Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar būvniecību saistītajās specialitātēs” https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisanubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf aplūkots 01.06.2018. (skaidrojums attiecināms uz visām šajā nolikumā esošajām piebildēm par ārvalstu speciālistu pieredzi).] 

	Kandidātu (piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības, personālsabiedrības biedru) un tā norādīto apakšuzņēmēju, kurus Kandidāts plāno piesaistīt Iepirkuma līguma izpildē un kas reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu Iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra mājaslapā. Kandidātiem (piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības, personālsabiedrības biedru) un tā norādīto apakšuzņēmēju, kurus Kandidāts plāno piesaistīt Iepirkuma līguma izpildē un kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina Kandidāta tiesības veikt nolikumā noteiktos darbus vai jānorāda precīzu iestādes mājaslapas adresi, kur attiecīgu informāciju var pārbaudīt.

	30.2.3. 
	Kandidāts līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā nodrošinās būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.
	Kandidāta rakstisks apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tiks veikta būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar šajā nolikuma punktā noteiktajām prasībām.

	30.3. 
	Prasības attiecībā uz Kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli
	

	30.3.1. [bookmark: _Ref523217714]
	Kandidāta pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu (pārskata) gadu (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) vidējais gada neto apgrozījums (3 gadu summa/3) ir ne mazāks kā 1 500 000,00 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši euro).
Kandidātiem, kas dibināti vēlāk, vidējam gada neto apgrozījumam ir jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgajā (nostrādātajā) laika periodā no dibināšanas brīža.
Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība, tad iepriekš minēto prasību var izpildīt viens no apvienības dalībniekiem vai vairāki dalībnieki kopā.
	Kandidāta rakstisks aprēķins (izziņa) par vidējo gada neto apgrozījumu (noformēts atbilstoši nolikuma 4.pielikumā ietvertajai formai), ārvalstīs reģistrētiem Kandidātiem papildus klāt jāpievieno apstiprināto peļņas vai zaudējumu aprēķinu kopijas par katru norādīto finanšu gadu (ja attiecināms).
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētiem Kandidātiem (piegādātāju apvienības dalībniekiem, personālsabiedrībai, personālsabiedrības biedriem) un to norādītajiem apakšuzņēmējiem vidējo gada neto apgrozījumu Iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamās datubāzēs (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantošanas pakalpojumu sniedzēja Firmas.lv tīmekļvietnē https://www.firmas.lv/ vai Lursoft tīmekļvietnē http://www.lursoft.lv/) vai citos publiski pieejamos avotos.
Ārvalstīs reģistrētiem Kandidātiem vidējo gada neto apgrozījumu Iepirkuma komisija pārbauda pēc Kandidāta iesniegtā peļņas vai zaudējumu aprēķina.

	30.4. 
	Kvalitātes vadības standarti
	

	30.4.1. 
	Kandidātam tā profesionālajā darbībā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma vai ir ieviesti līdzvērtīgi kvalitātes nodrošināšanas pasākumi.
	Spēkā esošā kvalitātes vadības sertifikāta kopija vai ieviesto līdzvērtīgo kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts.
Ja Kandidātam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nebija iespējams šādu sertifikātu iegūt līdz Pieteikuma iesniegšanas dienai, tas iesniedz citus pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu veikšanu un pierāda, ka piedāvātie kvalitātes nodrošināšanas pasākumi atbilst Pasūtītāja prasībām.

	30.5. 
	Vides vadības standarti
	

	30.5.1. 
	Kandidātam tā profesionālajā darbībā ir ieviesta vides vadības sistēma vai ir ieviesti līdzvērtīgi vides vadības sistēmas nodrošināšanas pasākumi.
	Spēkā esošā vides vadības sertifikāta kopija vai ieviesto līdzvērtīgo vides vadības sistēmas nodrošināšanas pasākumu apraksts.
Ja Kandidātam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nebija iespējams šādu sertifikātu iegūt līdz Pieteikuma iesniegšanas dienai, tas iesniedz citus pierādījumus par līdzvērtīgiem pasākumiem, kas būtu jānodrošina saskaņā ar Pasūtītāja prasīto vides vadības sistēmu vai standartu.

	30.6. 
	Prasības attiecībā uz Kandidāta tehniskām un profesionālām spējām
	

	30.6.1. [bookmark: _Ref523218020]
	Kandidātam[footnoteRef:2] iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gads līdz Pieteikumu iesniegšanas dienai) jābūt šādai būvdarbu veikšanas pieredzei objektos, kur tika veikti siltumtīklu jaunas būvniecības vai pārbūves (rekonstrukcijas) darbi: [2:  Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, pieredzei ir jābūt pilnā apmērā vienam no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedriem; izvērtēšanā pieredze kopā netiks summēta.] 

a) vismaz 2 (divos) objektos Kandidāts bijis ģenerāluzņēmējs (galvenais būvdarbu veicējs) un katrā objektā no jauna izbūvētās vai pārbūvētās (rekonstruētās) siltumtrases garums ir ne mazāk kā 1400 m,
b) vismaz 1 (vienā) objektā no jauna izbūvētās vai pārbūvētās (rekonstruētās) siltumtrases ar DN 300 (vai lielāks) garums ir vismaz 350 m.
Šī nolikuma ietvaros par objektu tiek uzskatīts objekts, kurā viena līguma ietvaros veikti būvdarbi, kuriem tika saņemta atsevišķa būvatļauja.
Visiem Kandidāta norādītajiem objektiem ir jābūt izbūvētiem un nodotiem ekspluatācijā līdz Kandidāta Pieteikuma iesniegšanas brīdim. Kandidātiem, kas dibināti vēlāk, jābūt augstāk minētajām prasībām atbilstošai pieredzei par nostrādāto periodu.
Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Kandidāta norādīto informāciju atbildīgajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta Pasūtītāja.
	· veikto būvdarbu saraksts (noformēts atbilstoši nolikuma 5.pielikumā ietvertajai formai), kurā norāda objektu nosaukumus, būvobjekta apjomus, objekta Pasūtītāja nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, objektu nodošanas ekspluatācijā gadu/ mēnesi, īsu objektā veikto darbu aprakstu, kas apliecina Kandidāta atbilstību šajā nolikuma punktā noteiktajām prasībām;
· atsauksmes par katru objektu, ar ko Kandidāts apliecina savu atbilstību šajā nolikuma punktā noteiktajām prasībām. Atsauksmes izsniedz konkrētā objekta Pasūtītājs, t.i., objekta īpašnieks vai lietotājs/apsaimniekotājs;
· dokumenti (kopijas) par objekta nodošanu ekspluatācijā (akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgi), kas apliecina šajā nolikuma punktā noteikto visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi.

	30.6.2. [bookmark: _Ref523218139]
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs:
· uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
· iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gads līdz Pieteikumu iesniegšanas dienai) kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam (attiecīgo būvobjektu dokumentos speciālists norādīts kā atbildīgais būvdarbu vadītājs) jābūt pieredzei vismaz 2 (divos) objektos, kur:
a) tika veikti siltumtīklu jaunas būvniecības vai pārbūves (rekonstrukcijas) darbi ar no jauna izbūvēto vai pārbūvēto (rekonstruēto) siltumtrašu garumu ne mazāk kā 1400 m katrā objektā,
b) vismaz 1 (vienā) no norādītajiem objektiem no jauna izbūvēto vai pārbūvēto (rekonstruēto) siltumtrašu garums ar DN 300 (vai lielāks) ir vismaz 350 m.
Šī nolikuma ietvaros par objektu tiek uzskatīts objekts, kurā viena līguma ietvaros veikti būvdarbi, kuriem tika saņemta atsevišķa būvatļauja.
Visiem Kandidāta norādītajiem objektiem ir jābūt izbūvētiem un nodotiem ekspluatācijā līdz Kandidāta Pieteikuma iesniegšanas brīdim. Kandidātiem, kas dibināti vēlāk, jābūt augstāk minētajām prasībām atbilstošai pieredzei par nostrādāto periodu.
Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Kandidāta norādīto informāciju atbildīgajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta Pasūtītāja.
	· spēkā esošs normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts (kopija) vai jānorāda spēkā esošā sertifikāta numurs, ko var pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/;
Ārvalstu Kandidāta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Kandidāts iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.
· speciālista pieredzes apraksts (CV) un speciālista parakstīts apliecinājums par piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē tam paredzētajā pozīcijā (noformēts atbilstoši nolikuma 7.pielikumā ietvertajai formai);
· būvatļaujas, būvdarbu vadītāja saistību raksta, būvdarbu žurnāla, akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai cita dokumenta kopija, kas apliecina šajā nolikuma punktā noteikto visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi.

	30.6.3. 
	Ceļu būvdarbu vadītājs:
· uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā;
· iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gads līdz Pieteikumu iesniegšanas dienai) kā ceļu būvdarbu vadītājam (attiecīgo būvobjektu dokumentos speciālists norādīts kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vai ceļu būvdarbu vadītājs) ir pieredze vismaz 3 (trīs) objektos, kur:
a) tika veikti ceļu vai ielu atjaunošanas, jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) darbi ar kopējo platību, kurā veikti darbi, ne mazāk kā 1400 m2 katrā objektā.
Šī nolikuma ietvaros par objektu tiek uzskatīts objekts, kurā viena līguma ietvaros veikti būvdarbi, kuriem tika saņemta atsevišķa būvatļauja.
Visiem Kandidāta norādītajiem objektiem ir jābūt izbūvētiem un nodotiem ekspluatācijā līdz Kandidāta Pieteikuma iesniegšanas brīdim. Kandidātiem, kas dibināti vēlāk, jābūt augstāk minētajām prasībām atbilstošai pieredzei par nostrādāto periodu.
Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Kandidāta norādīto informāciju atbildīgajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta Pasūtītāja.
	· spēkā esošs normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts (kopija) vai jānorāda spēkā esošā sertifikāta numurs, ko var pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/;
Ārvalstu Kandidāta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Kandidāts iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.
· speciālista pieredzes apraksts (CV) un speciālista parakstīts apliecinājums par piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē tam paredzētajā pozīcijā (noformēts atbilstoši nolikuma 7.pielikumā ietvertajai formai);
· būvatļaujas, būvdarbu vadītāja saistību raksta, būvdarbu žurnāla, akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, atsauksmes vai cita dokumenta kopija, kas apliecina šajā nolikuma punktā noteikto visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi.

	30.6.4. [bookmark: _Ref1555533]
	Sertificēts metinātājs (3 speciālisti):
· uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi ir derīgs sertifikāts Tehniskajā specifikācijā paredzēto metināšanas darbu veikšanai;
· iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gads līdz Pieteikumu iesniegšanas dienai) veicis metināšanas darbus vismaz 3 (trīs) objektos, kur tika veikti siltumtīklu jaunas būvniecības vai pārbūves (rekonstrukcijas) darbi.
	· spēkā esoša metinātāja kvalifikācijas pārbaudes sertifikāta kopija, saskaņā ar standartu LVS EN 287-1 vai LVS EN ISO 9606-1:2014 vai ekvivalentu standartu, metināšanas process 111 (rokas loka metināšana). Parauga pārbaude ietver vizuālo un radiogrāfisko un/vai ultraskaņas pārbaudi atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam. Metinātāja kvalifikācijas pārbaudes sertifikātam jābūt izsniegtam uz Kandidātu kā sertifikāta turētāja firmu. Ja metinātāju kvalifikācijas pārbaudes sertifikāts nav izsniegts uz Kandidātu (sertifikātā kā metinātāja darba devējs nav norādīts Kandidāta nosaukums), tad ir jāpievieno attiecīga satura vienošanos starp Kandidātu un sertifikāta turētāja firmu;
· metināšanas procesa specifikāciju (WPS) apliecinošs dokuments, saskaņā ar standartu LVS EN ISO 15609-1 vai ekvivalentu standartu, ar ražotāja (izpildītāja) WPQR numuru, kas atbilst Pasūtītāja prasībām (EN 10204-3.1 un LVS EN 10217-1 vai ekvivalentiem standartiem);
· speciālista pieredzes apraksts (CV) un speciālista parakstīts apliecinājums par piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē tam paredzētajā pozīcijā (noformēts atbilstoši nolikuma 7.pielikumā ietvertajai formai).
Speciālista pieredzi apliecina pats speciālists, kurš parakstot savu pieredzes aprakstu (CV), apliecina tajā minētās informācijas patiesumu. Pasūtītājs pārbaudīs iesniegto informāciju pie pieredzes aprakstā norādītā Pasūtītāja.

	30.6.5. [bookmark: _Ref4577260]
	Sertificēts rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas speciālists:
· uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi ir derīgs LSGŪTIS (vai ekvivalents) sertifikāts rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžā;
· iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gads līdz Pieteikumu iesniegšanas dienai) veicis rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas darbus, darbu vadīšanu vai uzraudzību vismaz 3 (trīs) objektos, kur tika veikti siltumtīklu jaunas būvniecības vai pārbūves (rekonstrukcijas) darbi.
	· spēkā esoša rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas speciālista sertifikāta kopija;
· speciālista pieredzes apraksts (CV) un speciālista parakstīts apliecinājums par piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē tam paredzētajā pozīcijā (noformēts atbilstoši nolikuma 7.pielikumā ietvertajai formai).
Speciālista pieredzi apliecina pats speciālists, kurš parakstot savu pieredzes aprakstu (CV), apliecina tajā minētās informācijas patiesumu. Pasūtītājs pārbaudīs iesniegto informāciju pie pieredzes aprakstā norādītā Pasūtītāja.

	30.6.6. 
	Kandidāts nodrošina Iepirkuma līguma izpildē nepieciešamos kvalificētus speciālistus atbilstoši nolikuma 30.6.2.-30.6.5.punkta prasībām.
	Iesaistīto speciālistu saraksts (noformēts atbilstoši nolikuma 6.pielikumā ietvertajai formai).



31. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (SPSIL 56.pants): Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Kandidātu atlases prasībām. Piegādātājs iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Kandidātu atlases prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no Iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā Iepirkuma procedūrā, ja Piegādātājs apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. Pasūtītājs jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Kandidāts iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regulu Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.
Piezīme: Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, kā arī word formātā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
Skaidrojumu par Eiropas vienoto iepirkumu dokumentu aicinām skatīties IUB mājaslapā https://www.iub.gov.lv/lv/node/98.

5. PIETEIKUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA
32. Pasūtītājs atver iesniegtos Pieteikumus pēc to iesniegšanas termiņa beigām.
33. Pēc Pieteikumu atvēršanas Iepirkuma komisija Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā kārtībā veic Pieteikumu vērtēšanu. Pieteikumu izvērtēšanā Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu(-s).
34. Pieteikumu atvēršanu un izvērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.
35. Pieteikumu izvērtēšana tiek veikta šādā secībā:
35.1. Pieteikuma noformējuma pārbaude.
35.2. Kandidāta kvalifikācijas atbilstības pārbaude (nolikuma 4.sadaļa).
35.3. Kandidātu izslēgšanas gadījumu pārbaude (nolikuma 3.sadaļa).
36. Iepirkuma komisijai ir tiesības neturpināt Pieteikuma izvērtēšanu, ja Pieteikums neiztur kādu no Pieteikumu izvērtēšanas posmiem un kādā no pārbaudēm tas tiek noraidīts kā neatbilstošs Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām prasībām.
37. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Kandidāta Pieteikums atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Pieteikumi, kuri neatbilst Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Kandidātu Pieteikumu vērtēšanu.
38. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Kandidāts, tā darbinieks vai Kandidāta Pieteikumā norādītā persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī Iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Kandidāts, tā darbinieki vai Kandidāta Pieteikumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī Iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Kandidāta Pieteikums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Kandidāta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
39. Iepirkuma komisija atlasa Kandidātus, pārbaudot Kandidātu un personu, uz kuru iespējām Kandidāti balstās, atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām Kandidāta kvalifikācijai.
40. Kandidāta Pieteikums tiek noraidīts, ja Kandidāts, vai persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās:
40.1. neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Kandidāta dalībai Iepirkuma procedūrā vai
40.2. nav iesniedzis Kandidāta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Kandidāta kvalifikācijas prasībām, vai
40.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.
41. [bookmark: _Ref523215632]Ja Pasūtītājs konstatē, ka Kandidāta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Kandidāts vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Kandidātam ir pienākums sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā.
42. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Kandidāts ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Kandidātam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.
43. Pasūtītājs pārbaudi par nolikuma 3.sadaļā minētajiem Kandidātu izslēgšanas gadījumiem veic tikai attiecībā uz tiem Kandidātiem, kas atbilst citām Iepirkuma procedūras 1.posma nolikumā noteiktajām prasībām un būtu uzaicināms iesniegt Piedāvājumu Iepirkuma procedūras 2.posmā.
44. Iepirkuma komisija izslēgšanas gadījumu pārbaudi veic pēc iespējas izmantojot publiski pieejamas datubāzes vai citus publiski pieejamus avotus.
45. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā vai ārvalstī reģistrētu Kandidātu, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav attiecināmi nolikuma 3.sadaļā minētie Kandidātu izslēgšanas gadījumi, Pasūtītājs pieprasa, lai Kandidāts iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz minētajām personām neattiecas neviens no nolikuma 3.sadaļā minētajiem gadījumiem, ja izslēgšanas gadījumu pārbaudi nav iespējams veikt izmantojot publiski pieejamas datubāzes vai citus publiski pieejamus avotus.
46. Pasūtītājs paziņojumu par Kandidātu atlases rezultātiem nosūtīs visiem Kandidātiem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc lēmuma pieņemšanas.

6. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA
47. Kandidātiem, kuru Pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem kvalifikācijas prasībām, Pasūtītājs nosūtīs uzaicinājumu noteiktā termiņā iesniegt Piedāvājumus (t.sk. Tehniskos piedāvājumus un Finanšu piedāvājumus), saskaņā ar nolikuma (t.sk. tehniskajām specifikācijām) prasībām un līguma projektu. Uzaicinājumā iesniegt Piedāvājumu Kandidātiem tiks norādīts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un citas prasības Piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (kas ir vienāds visiem Pretendentiem) tiks norādīts uzaicinājumā iesniegt Piedāvājumu. Kandidātam, iesniedzot Piedāvājumu, ir jāievēro Nolikuma 2. un 6.sadaļas regulējums.
48. Pretendentam piedāvātā līgumcena (Piedāvajuma cena) ir jānorāda Piedāvājuma vēstulē (2.posma 2.pielikumā).
49. Pretendentam piedāvātais siltuma vadītspējas koeficients visām būvdarbos pielietotajām caurulēm (λ - lambda) ir jānorāda Piedāvājuma vēstulē (2.posma 2.pielikumā).
50. Pretendentam piedāvātais darbu izpildes termiņš ir jānorāda Piedāvājuma pielikumā (2.posma 2.pielikumā).
51. Pretendenta Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (nolikuma 1.pielikumā). Tehniskajā piedāvājumā iekļautā Darbu izpildes laika grafika sagatavošanā jāņem vērā arī Nolikuma 5.5.punktā minētais Pasūtītāja plānotais Iepirkuma līguma noslēgšanas datums un Nolikuma 5.2. un 5.3.punktā noteiktie Iepirkuma līguma izpildes termiņi.
52. Pretendenta Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma sagatavošanas nosacījumiem (2.posma nolikuma 8.pielikumā).

7. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA
53. Pasūtītājs atver iesniegtos Piedāvājumus tūlīt pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma procedūras dokumentos norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, Piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.
54. Pēc Piedāvājumu atvēršanas Iepirkuma komisija slēgtās sēdēs Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā kārtībā veic Piedāvājumu vērtēšanu. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu(-s).
55. Piedāvājumu izvērtēšana tiek veikta šādā secībā:
55.1. Piedāvājuma nodrošinājuma pārbaude.
55.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude.
55.3. Pretendenta Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude.
55.4. Piedāvājumu vērtēšana saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēles kritērijiem.
55.5. Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude (nolikuma 3.sadaļa).
56. Iepirkuma komisijai ir tiesības neturpināt Piedāvājuma izvērtēšanu, ja Piedāvājums neiztur kādu no Piedāvājumu izvērtēšanas posmiem un kādā no pārbaudēm Piedāvājums tiek noraidīts kā neatbilstošs Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām prasībām.
57. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Piedāvājums un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta Piedāvājumā vai neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts.
58. [bookmark: Text53]Pasūtītājam nepieciešamības gadījumā ir tiesības lūgt Pretendentam pagarināt iesniegtā Piedāvājuma derīguma termiņu. Šajā gadījumā, Pretendentam attiecīgi jāpagarina iesniegtā Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš vai jāiesniedz Pasūtītājam jauns Piedāvājuma nodrošinājums. Gadījumā, ja Pretendents pagarināja Piedāvājuma derīguma termiņu, bet attiecīgi nepagarināja Piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts.
59. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta Piedāvājumā norādītā persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī Iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta Piedāvājumā norādītā ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī Iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
60. Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās:
60.1. neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā vai
60.2. nav iesniedzis Tehniskā piedāvājuma vai Finanšu piedāvājuma dokumentus vai iesniegtie dokumenti neatbilst Pasūtītāja noteiktajām prasībām, vai
60.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju.
61. Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu Piedāvājumu vērtēšanu.
62. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.
63. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā.
64. Nepieciešamības gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības ar Pretendentiem rīkot sarunas par Iepirkuma līguma noteikumiem un Pretendentu Piedāvājumiem, lai uzlabotu to saturu. Sarunu laikā Pretendentam ir tiesības piedāvāt zemāku līgumcenu. Sarunas nenotiek par Pasūtītāja noteiktajām minimālajām Piedāvājumiem izvirzītajām prasībām un Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem. Pasūtītājs uzaicina piedalīties sarunās tikai visus tos Pretendentus, kuri Iepirkuma procedūras 1.posmā netika izslēgti no dalības procedūrā un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
65. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas konstatē, Pasūtītājs tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto Piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
66. Aritmētiskās kļūdas (ja tādas tiks konstatētas) Piedāvājumos tiks labotas šādi:
66.1. Ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos.
66.2. Ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu, vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota.
66.3. Ja Piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.
67. Vērtējot Piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
68. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja Iepirkuma komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Iepirkuma komisija pirms šāda Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem Piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
69. Pēc Piedāvājumu atbilstības pārbaudes Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājumus saskaņā ar turpmāk noteiktajiem Piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu no Piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
70. Saimnieciski izdevīgākais Piedāvājums tiks noteikts pamatojoties uz šādiem Piedāvājuma izvēles kritērijiem:
	Nr.p.k.
	Kritēriji
	Īpatsvars

	1.
	Piedāvājuma cena
	85

	2.
	Izpildes termiņš
	10

	3.
	Siltuma vadītspējas koeficients visām būvdarbos pielietotajām caurulēm (λ - lambda)
	5

	
	Kopā:
	100



Saimnieciski visizdevīgākais Piedāvājums tiek noteikts, summējot visus Piedāvājuma izvēles kritērijus kopā. Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata. Saimnieciski visizdevīgākais ir Piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti.

Piedāvājuma cena (euro) – Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirti 85 punkti, bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret Piedāvājumu ar viszemāko cenu:

Viszemākā piedāvātā cena/ Pretendenta N Piedāvājuma cena X 85
Darbu izpildes termiņš (dienas) – Piedāvājumam ar visīsāko dienu skaitu tiks piešķirti 10 punkti, bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret Piedāvājumu ar visīsāko dienu skaitu:

Visīsākais piedāvātais darbu izpildes termiņš / Pretendenta N piedāvātais darbu izpildes termiņš X 10

Piedāvājot darbu izpildes termiņu jāņem vērā, ka izpildes termiņš tiek vērtēts ar nosacījumu, ka tas nepārsniedz Nolikuma 5.2.punktā noteikto maksimāli pieļaujamo Līguma izpildes termiņu.

Siltuma vadītspējas koeficients visām būvdarbos pielietotajām caurulēm (λ - lambda) – Piedāvājumam ar viszemāko lambda koeficientu tiks piešķirti 5 punkti, bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret Piedāvājumu ar viszemāko lambda koeficientu:

((Pretendenta N piedāvātā lambda – 0,026) / (Labākā piedāvātā lambda – 0,026)) X 5

Piedāvājot siltuma vadītspējas koeficientu (λ - lambda) visām būvdarbos izmantojamām caurulēm, Pretendentam jāpievieno attiecīgi dokumenti no ražotāja, kas pierāda piedāvāto cauruļu siltuma vadītspējas koeficientu, kā arī jāņem vērā, ka siltum vadītspējas koeficients tiek vērtēts ar nosacījumu, ka maksimāli pieļaujamā vērtība ir 0,026 W/mK.

71. Katrs Iepirkuma komisijas loceklis Piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem Iepirkuma procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu atzīst to Piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu.
72. Ja Iepirkuma komisija konstatēs, ka vismaz divu Piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad komisija Piedāvājumu izvēlēsies piemērojot izšķirošo Piedāvājuma izvēles kritēriju – lielāka vidējā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) kopsumma par Pretendenta darbiniekiem iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā. Vidējās VSAOI kopsummas aprēķināšanai tiks izmantota Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāze (https://www6.vid.gov.lv/SNK).
73. Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu Piedāvājumu, gadījumā, ja Pretendentu Piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja finansiālajam iespējām.
74. Pēc saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēles Pasūtītājs veic Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi.
75. Pasūtītājs pārbaudi par nolikuma 3.sadaļā minētajiem Pretendentu izslēgšanas gadījumiem veic tikai attiecībā uz tiem Pretendentiem, kuriem atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
76. Iepirkuma komisija izslēgšanas gadījumu pārbaudi veic pēc iespējas izmantojot publiski pieejamas datubāzes vai citus publiski pieejamus avotus.
77. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā vai ārvalstī reģistrētu Pretendentu, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav attiecināmi nolikuma 3.sadaļā minētie Pretendentu izslēgšanas gadījumi, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz minētajām personām neattiecas neviens no nolikuma 3.sadaļā minētajiem gadījumiem, ja izslēgšanas gadījumu pārbaudi nav iespējams veikt izmantojot publiski pieejamas datubāzes vai citus publiski pieejamus avotus.



8. LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA
78. Pēc Piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
78.1. Atzīt kādu no Pretendentiem par Iepirkuma procedūras uzvarētāju un piešķirt tam Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
78.2. Izbeigt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūrā nav iesniegti Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām.
79. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus (vienā dienā) rakstveidā informējot visus ieinteresētos piegādātājus un Pretendentus, kā arī publicējot paziņojumu tīmekļvietnēs, kurās publicēts paziņojums par Iepirkuma procedūru.
80. [bookmark: _Ref523229128]Pirms Iepirkuma līguma slēgšanas par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pasūtītājs vienlaicīgi (vienā dienā) informē visus Pretendentus, kā arī publicē paziņojumu tīmekļvietnēs, kur publicēts paziņojums par Iepirkuma procedūru.

9. [bookmark: _Ref523231779]IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
81. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēdz atbilstoši Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) Būvniecības darbu līguma noteikumu Vispārīgajiem noteikumiem (Pirmais izdevums 1999.gadā.), Speciālajiem noteikumiem (2.posma nolikuma 1.pielikums) un Līguma vienošanās projektam (2.posma nolikuma 1.pielikumā). FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumu Speciālie noteikumi un Līguma vienošanās projekts tiks nosūtīts Pretendentiem, kuri tiks uzaicināti iesniegt Piedāvājumu Iepirkuma procedūras 2.posmā. Grozījumi Iepirkuma līguma projektā, tehniskajā specifikācijā un Pretendenta Piedāvājumā nav pieļaujami.
82. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās turpmāk minēto būtiskāko līguma noteikumu ievērošanu:
82.1. līguma izpildes vieta – atbilstoši Nolikuma 5.1.punktam;
82.2. līguma izpildes termiņš – atbilstoši Nolikuma 5.2.punktam;
82.3. minimālais būvdarbu garantijas termiņš – 5 (pieci) gadi;
82.4. līguma samaksas kārtība:
82.4.1. avansa maksājums:	30% no līguma cenas (euro) 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc rēķina un avansa atmaksas garantijas saņemšanas. Avansa atmaksas garantiju Pretendents ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi. Avansa atmaksas garantijai ir jābūt spēkā no brīža, kad veikts avansa maksājums Līguma ietvaros, līdz brīdim, kad Pasūtītājs saņem pilnu tādas pašas summas atmaksu no Uzņēmēja (līdz avansa maksājuma summas dzēšanai pilnā apmērā), kas apstiprināta ar Līguma izpildes pieņemšanas-nodošanas aktiem;
82.4.2. norēķini tiek veikti 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā pēc Uzņēmēja piestādītā rēķina (kas balstīts uz faktiski izpildīto darbu pieņemšanas-nodošanas aktu) par faktiski paveiktajiem darbiem, saskaņā ar līguma projektā ietverajiem samaksas nosacījumiem;
82.5. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Apstiprinājuma vēstules saņemšanas brīža ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (euro). Līguma izpildes nodrošinājumam ir jabūt spēkā līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā un brīdim, kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika garantiju.
82.6. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma izpildes apstiprinājuma izdošanas brīža Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas. Garantijas laika garantijai ir jābūt spēkā līdz garantijas laika termiņa beigām.
82.7. Visām līgumā minētajām garantijām jābūt izmaksājamām pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma.
82.8. Līgumsods par neattaisnojamu līguma izpildes termiņa nokavējumu sastāda 0,1% (viena desmitdaļa procenta) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas.
82.9. Uzņēmējam līguma izpildes laikā ir jānodrošina spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētā būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
83. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, vai pārtrauc Iepirkuma procedūru. Ja Pasūtītājs izvēlas slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, tas atbilstoši Nolikuma 80.punktam atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem un publicē tīmekļvietnē.
84. Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītajs ir tiesīgs dot piekrišanu personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām tas balstījies, maiņai tikai tad, ja tā neatbilst attiecīgā Iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.
85. Grozījumi iepirkuma līgumā tiek veikti atbilstoši SPSIL 66.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas, kā arī Vadlīniju 6.4.9.punkta regulējumam.


10. PIELIKUMI
86. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
2. pielikums – Kandidāta Pieteikuma vēstules forma;
3. pielikums – Piegādātāju apvienības apliecinājuma forma;
4. pielikums – Informācijas par Kandidāta finansiālo stāvokli forma;
5. pielikums – Informācijas par Kandidāta pieredzi forma;
6. pielikums – Kandidāta vadošo speciālistu saraksta forma;
7. pielikums – Kandidāta vadošā personāla CV forma;
8. pielikums – Informācijas par Kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās, forma;
9. pielikums – Kandidāta norādītās personas, uz kuras iespējām balstās, apliecinājuma forma;
10. pielikums – Informācijas par apakšuzņēmēju forma;
11. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;
12. pielikums – Darbu apjomi.



1.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


Ievads

Iepirkuma priekšmets ir siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā.

Iepirkuma priekšmeta realizācija paredz veikt maģistrālo siltumtrašu pārbūvi Tvaika un Bebru ielās, Jēkabpilī (turpmāk – Darbi) atbilstoši Vienas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BEK-KONSULT” izstrādātajam būvprojektam “Maģistrālo siltumtrašu pārbūve Tvaika un Bebru ielās, Jēkabpilī” (turpmāk – Būvprojekts).

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar SIA “Jēkabpils siltums” izdoto projektēšanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem Nr. 1-4/28.

Tehniskā specifikācija definē Darbus, nosaka Darbu mērķi, apjomu un Pasūtītāja prasības Darbu veikšanai un citus tehniskos kritērijus Darbiem. Tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa ir Darbu apjomi un Būvprojekts.

Darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma procedūras dokumentiem, t.sk. Tehnisko specifikāciju, Darbu apjomiem, Būvprojektu, kā arī Uzņēmēja Pieteikumu un Piedāvājumu, t.sk. Tehnisko piedāvājumu.

Kopējais pārbūvējamo pazemes siltumtīklu garums ir aptuveni 1470,4 m. Plānotais būvdarbu apjoms norādīts tabulā Nr.1.

Tabula Nr.1
	Nr.
	Garums, m
	Dn, mm

	1.
	973.6
	406/630

	2.
	36.6
	273/450

	3.
	258.1
	168/280

	4.
	196.1
	139/250

	5.
	6
	88/180

	PAVISAM KOPĀ:
	1470,4
	



Papildus Darbu apjomos un Būvprojektā paredzētajam Uzņēmējam uz sava rēķina pie Objekta ir jāuzstāda informatīvā plāksne un/vai stends ar Pasūtītāja norādīto informāciju ievērojot Publicitātes vadlīnijas 2014.-2020.gadam.

1. Darba uzdevums
Siltumtīklu pārbūves būvdarbu veikšana spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Būvdarbu apjoms – paredzēts veikt maģistrālo siltumtrašu pārbūvi Tvaika un Bebru ielās, Jēkabpilī. Virszemes siltumtīklus ievietot zemē, no katlu mājas Tvaika ielā 4 līdz esošajiem rūpnieciski izolētajiem siltumtīkliem Bebru ielā, un esošos virszemes balstus demontēt tos aiztransportējot.
Būvdarbu apjoms paredz arī:
1) Visu ar darba izpildi nepieciešamo materiālu un iekārtu iegāde, piegāde;
2) Visu ar darba izpildi nepieciešamo atļauju noformēšana;
3) Apbraucamo ceļu noteikšana un saskaņošana;
4) Ielas segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbu veikšana;
5) Veco siltumtrašu, to sastāvdaļu demontāžas darbu veikšana;
6) Demontāžas rezultātā iegūto būvgružu utilizācija; 
7) Izbūvētās siltumtrases hidrauliskā pārbaude;
8) Izbūvēto siltumtrašu skalošana;
9) Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju;
10) Izpilddokumentācijas sagatavošana (papīrā un digitālā veidā); 
11) Līdzdalība nodošana ekspluatācijā.

Būvdarbu laikā 100% metināto savienojumu pārbaužu veikšana ar radiogrāfijas metodi un vizuālo metodi.

2. Izolētās tērauda caurules un veidgabali PE apvalkā pazemes trasēm

Caurules, savienojumi un veidgabali atbilst Eiropas normām: EN 253, EN 489, EN 448 (vai ekvivalentam). Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas tērauda ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.
Apvalkcaurules materiāls: PEHD (augsta blīvuma polietilēns).
Maksimāla temperatūra: ne mazāk kā +95°C. Maksimālais spiediens: 16 kg/cm2.

Tērauda caurulēm jāatbilst LVS EN10216, LVS EN 10217 vai GOST 8732; 10704; 10705 vai DIN 2393; 2448 (vai ekvivalentam).
Izolētām caurulēm un veidgabaliem jābūt aprīkotiem ar uzraudzības signalizācijas vadu sistēmu, kas ļauj nepārtraukti sekot cauruļvadu tehniskajam stāvoklim un noplūdes gadījumā konstatēt mitruma parādīšanos siltumizolācijas slānī.
Signalizācijas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar stacionāriem kontroles detektoriem, kā to paredz būvprojekts.
Siltumtīkli tiek projektēti ar paaugstinātiem spriegumiem un saskaņā ar standartu LVS EN 13941+A1:2010 (vai ekvivalentam).
Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti 2.sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.

3. Tehniskais piedāvājums

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, ievērojot Tehniskajās specifikācijās izvirzītas prasības, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kas ļaus Pasūtītājam pārliecināties par iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju prasībām.

Ja iepirkuma procedūras dokumentos minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī zīmoli) un standarti, pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. Ja pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tas iekļauj Tehniskajā piedāvājumā informāciju, kas ļauj nepārprotami noteikt materiālu ekvivalenci.

a) Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. 
b) Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.
c) Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941+A1:2010 (vai ekvivalenta) standarta prasībām, kā arī tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.
d) Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti 2. sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.
e) Cenās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar objekta izbūvi un materiālu iegādi.
f) Ja kāda izdevumu (izmaksas) pozīcija pēc projekta dokumentācijas nav iekļauta būvniecības tāmju tabulās, tad tā piedāvājumā skaidri jāuzrāda atsevišķā tabulā un ar atsevišķu rindu jāieraksta piedāvājuma kopējā cenā.
g) Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.
h) Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātā cena paliek nemainīga līdz visa objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs neparedz apmaksāt būvuzņēmēja uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.

3.1. Rūpnieciski izolēto materiālu tehniskās prasības un iesniedzamie dokumenti:

	Nr.
p.k.
	Prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	3.1.1.
	Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju.
	1. Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā.

	3.1.2.
	Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 489 vai ekvivalentiem standartiem.
	1. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām.
2. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām.
3. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām.

	3.1.3.
	Tērauda caurulēm jāatbilst LVS EN10216, LVS EN 10217 vai GOST 8732; 10704; 10705 vai DIN 2393; 2448 (vai ekvivalentam).
	1. Sertifikāts par tērauda cauruļu materiāla kvalitātes atbilstību.
2. Pretendenta vai ražotāja sagatavota izziņa:
2 2.1. kā tiek apstrādāta metāla caurule pirms izolācijas materiāla uzklāšanas;
2.2. kas apliecina, kāda veida noslēgarmatūra tiks izmantota un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti;
2.3. kas apliecina, kāda veida kompensatori tiks izmantoti un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti.

	3.1.4.
	Siltumtrašu cauruļvadu un to komplektējošo daļu ārējā polietilēna apvalkam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem.
	1. Pretendenta vai ražotāja sagatavota izziņa, kā tiek apstrādāts polietilēna apvalks pirms izolācijas materiāla iepildīšanas;
2. Neatkarīga institūta pārbaudes protokoli par polietilēna apvalka atbilstību LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentam standartam.

	3.1.5.
	Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem.
	1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti.
2. Apliecinājumu, ka piegādātie rūpnieciski izolētie materiāli ir izgatavoti ar tādu pašu tehnoloģiju kā uzrādīts pārbaužu protokolos.
3. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule, pārklāta ar putu izolējošo materiālu.
4. Neatkarīgu institūtu testa rezultāti par izolācijas materiāla vadītspēju.
5. Informāciju vai izolācijas materiāls nesatur videi kaitīgas vielas.

	3.1.6.
	Visiem cauruļvadu veidojošiem elementiem jābūt aprīkotiem ar “Nordic system” vai ekvivalenta tipa uzraudzības signalizācijas vadiem. 
	1. Apliecinājums, ka kontroles sistēmai atbilst EN 14419 vai ekvivalenta standarta prasībām.

	3.1.7.
	Noslēgarmatūrai jābūt rūpnieciski izolētai.
	1. Apliecinājums, ka visa noslēgarmatūra, ieskaitot drenāžas un atgaisošanas mezglus, tiks rūpnieciski izolēta.

	3.1.8.
	Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,026 W/m°K.
	1. Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ, ne lielāku nekā noteikts 



3.2. Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,026 W/mK. Pretendentam jānodrošina materiālu siltumvadītspējas koeficients saskaņā ar savu piedāvājumu.

3.3. Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams uzrādīt rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem izolācijas putu vadītspēju λ, kuru izmantos līguma piešķiršanas kritēriju aprēķiniem.

3.4. Pretendentam iesniedzot sertifikātus par rūpnieciski izolētu materiālu atbilstību EN, nepieciešams pievienot neatkarīgu akreditētu institūciju (kā piemēram, Dānijas tehnoloģiskais institūts (Dānija), Fernwärme-Forschungsinstitut in Hannover (Vācija), SP Technical Research Institute (Zviedrija) vai līdzvērtīgs) pārbaužu testa protokolus.

3.5. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka materiāli tiks piegādāti pēc LVS EN 10204 vai ekvivalenta standarta prasībām.

3.6. Materiālu un metinājumu pārbaude.
3.6.1. Pasūtītājam ir tiesības pēc rūpnieciski izolētu cauruļu saņemšanas organizēt neatkarīgu ekspertīzi cauruļu atbilstības noteikšanai EN normām.

3.6.2. Ja pārbaužu rezultāti neatbildīs nolikuma nosacījumiem vai pretendenta uzrādītajiem parametriem, tad pretendents apmaksā ekspertīzes izmaksas.

Ja siltuma vadītspējas koeficients λ neatbildīs pretendenta uzrādītajam, tad pretendents maksā soda sankcijas divkāršā apmērā par palielinātiem siltuma zudumiem (MWh) siltumtrasē desmit gadu periodam.

Soda sankcijas tiks aprēķinātas, pamatojoties uz starpību starp pārbaužu rezultātā iegūto siltuma vadītspējas koeficienta λ un Pretendenta uzrādīto. Soda naudas aprēķins:

Siltuma zudumu aprēķins:

φ1 = U((tf+tr)-2ts)*L*D

φ1 – siltuma zudumi siltumtrasē (W/m), kura tiks izbūvēta no Pretendenta piegādātiem materiāliem pirms pārbaudes;
L – siltumtrases garums, m;
D – laika periods(10 gadi), h;
U – siltuma zuduma koeficients atsevišķai caurulei W/m (kurš ir aprēķināts ar Pretendenta uzrādīto izolācijas siltumvadāmību λ (W/mK))
tf – ūdens temperatūra padeves caurulē, 70 °C;
tr – ūdens temperatūra atpakaļvirziena caurulē, 50 °C;
ts – grunts temperatūra, 8 °C.

φ2 = U((tf+tr)-2ts)*L*D

φ2 – siltuma zudumi siltumtrasē (W/m), pēc pārbaudes;
L – siltumtrases garums, m;
D – laika periods(10 gadi), h;
U – siltuma zuduma koeficients atsevišķai caurulei W/m (kurš ir aprēķināts ar pārbaudīto izolācijas siltumvadāmību λ (W/ mK))
tf – ūdens temperatūra padeves caurulē, 70 °C;
tr – ūdens temperatūra atpakaļvirziena caurulē, 50 °C;
ts – grunts temperatūra, 8 °C.


Soda naudas aprēķins:

S = ((φ2 – φ1) x 2) x T 
φ2 – siltuma zudumi aprēķinātie siltumtrasei (pēc izolācijas siltumvadāmības pārbaudes), MWh;
φ1 - siltuma zudumi aprēķinātie siltumtrasei (ar Pretendenta uzrādīto izolācijas siltumvadāmību), MWh;
T – tarifs, EUR/MWh;
S – soda nauda (EUR).

Siltuma zudumu aprēķinam tiks izmantots tarifs, kāds būs dotajā brīdī, kad tiks veikta pārbaude. Pasūtītājs nodrošinās 100% metināto šuvju pārbaudi ar vizuālo un radiogrāfijas metodi.
Ja pirmās pārbaudes rezultāti būs negatīvi, tad visus izdevumus (pārbaudi, materiālus, dīkstāves u.c.) par atkārtotām pārbaudēm apmaksā Pretendents.

3.7. Pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj:

3.7.1. Darbu izpildes laika grafiks (veidne 2.posma nolikuma pielikumā), kas tika sagatavots saskaņā ar nolikuma prasībām un pievienots kandidāta pieteikumam iepirkuma procedūrai.

3.7.2. Atbilstošo, spēkā esošo sertifikātu kopijas norādot firmas-piegādātājas, ražotāja nosaukumu un izgatavotājvalsti:
- dzelzsbetona elementiem jāatbilst LVS EN 771-5+A1:2015, LVS EN 1916:2003, LVS EN 1916:2003/AC:2008 standartiem vai ekvivalentam;
- smiltīm pamatnes ierīkošanai jāatbilst LVS EN 13242, 12620 standartiem vai ekvivalentam.

3.7.3.Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, ievērojot vispārīgajos būvnormatīvus un normatīvos aktus, kā arī pasūtītāja prasības, jāiesniedz veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts.

Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda sekojoša informācija:
1. Būvprojekta realizācijas organizēšana:
a.	Būvprojekta organizatoriskās struktūras apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, karjeri u.c.), piesaistītos apakšuzņēmējus, speciālistus un cita informācija, kura raksturo būvprojekta organizatorisko struktūru.

b. darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem.

c. darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums. Piedāvājumā iekļaujamai informācijai ir informatīvs raksturs. Pasūtītājs pārliecināsies, ka Pretendents ir iepazinies ar rekonstruējamo objektu, sapratis iepirkuma procedūras priekšmetu un izvērtējis iespējamos riskus un pieņēmumus.

2. Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju (darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāna sastāvdaļa):

Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta pamatojoties uz Tehniskajām specifikācijām par veicamo Darbu specifiku, apjomu un metodēm.
Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz esošās situācijas izpratnes apraksts, kā arī par ar šo Līgumu saistītiem esošiem inženierkomunikāciju tīkliem un būvēm, esošo būvju demontāžu, par ierobežojumiem, kas saistīti ar inženierkomunikāciju atslēgšanu, pievienošanos tiem, kā arī par satiksmes organizēšanas un pieejamības īpašumiem organizēšanas principiem būvdarbu izpildes laikā, par darbu veikšanu ierobežojošiem apstākļiem, celtniecības un montāžas metožu aprakstus (tai skaitā, par esošo ēku demontāžu, esošo inženierkomunikāciju rekonstrukciju un ierīkošanu par inženierkomunikāciju pieslēgšanu pie ekspluatācijā esošajiem cauruļvadiem un būvēm, par automātiskās vadības sistēmu un datu pārraidīšanu, piebraucamo ceļu izbūvi un ielas segumu atjaunošanu,
Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par plānoto izmantojamo būvniecības tehnoloģijām vai metožu pielietojumu siltumtrases būvniecībai.
Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par pasākumiem, kurus Pretendents plāno organizēt liekas grunts izvešanai un glabāšanai, beramo materiālu glabāšanai, kārtības uzturēšanai būvobjektā (atkritumu, caurules apgriezumu, būvgružu un citu gružu utilizācijai).
Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.
Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta projekta vadības pasākumi, nepieciešamie izpētes darbi, būvdarbu izpilde, vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā projekta izpildi no mobilizācijas līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī garantijas perioda aktivitātēm.

3. Darbu izpildes prasības:
a) Darbus veikt saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

b) Pirms darbu uzsākšanas iesniegt pasūtītājam iepirkuma līgumā paredzēto apdrošināšanas līgumu (polišu) kopijas, kas apliecina, ka vajadzīgās apdrošināšanas polises ir spēkā un ir derīgas.

c) Pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, darba izpildes termiņus, personāla sastāvu ar pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu.

Apakšuzņēmējus pretendentam ir tiesības nomainīt, par to 7 dienas iepriekš informējot pasūtītāju. Pasūtītājs nesaskaņos personas, uz kuras iespējām kandidāts balstījās/piesaistītā personāla nomaiņu, ja attiecīgi tam nolikumā bija izvirzītas kvalifikācijas prasības un jauna persona, uz kuras iespējām kandidāts balstījās /speciālists neatbilst nolikumā paredzētajām prasībām. Pirms personas, uz kuras iespējām kandidāts balstījās/speciālista nomaiņas pretendentam ir pienākums iesniegt pasūtītājam visus dokumentus, kas apliecina piesaistītās personas, uz kuras iespējām kandidāts balstījās/speciālista atbilstību nolikuma prasībām.

d) Iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot būvatļaujas un visas citas nepieciešamās darbu atļaujas), tehniskos noteikumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, kā arī nepieciešamos saskaņojumus, ja tas ir nepieciešams darbu veikšanai un nodošanai.

e) Darbu organizāciju un izpildes termiņus paredzēt atbilstoši objekta darba specifikai.

f) Aprīkot darba vietas ar ceļa zīmēm, ierobežojošām un novirzošām ierīcēm, saskaņā ar 02.10.2001. MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

g) Būvniecības laikā nodrošināt būvizkārtnes izvietošanu būvobjekta montāžas darbu zonā.

h) Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un darbu izpildes vietas apsardzi.

i) Darbu izpildes laikā nodrošināt būvlaukuma sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc darbu pabeigšanas, līdz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, izvest atkritumus, sakopt un savest kārtībā darbu vietu pilnā apjomā. Sakārtoto būvlaukumu Izpildītājs nodod Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgajai personai parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu.

j) Ja nepieciešams, Līgumā noteiktajā kārtībā veikt projektēšanas darbus, ievērojot to, ka siltumtīkli tiek projektēti ar paaugstinātiem spriegumiem - auksto ieguldīšanas metodi jeb auksto montāžu. Netiek pielietoti izolētie kompensatori un U veida kompensatori, siltumtīklu temperatūras spriegumi un izplešanās tiek kompensēti ar trases pagriezieniem - līkumiem. Pie līkumiem jābūt uzstādītiem putu spilveniem..

k) Būvdarbu veikšanas laikā veikt visu 100% metināto savienojumu pārbaužu veikšana (radiografijas metodi un vizuālo metodi).

l) Siltumtīklu izbūves laikā cauruļvadu skalošanu veikt pa posmiem, ne lielākiem par 100 m, pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgās personas klātbūtnē.

m) Izpildītājs noformē un iesniedz pasūtītājam Būvvaldes aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
n) Visu veikto darbu pieņemšanu-nodošanu veikt pa posmiem, atkarībā no paveiktā darba, parakstot attiecīgu darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

o) Pirms darbu uzsākšanas izpildītājs izstrādā un iesniedz ar pasūtītāju darbu veikšanas projektu.

p) Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs noformē un iesniedz pasūtītājam siltumtīklu izbūves izpilddokumentāciju, kuras sastāvā jābūt siltumtīklu izbūves tehniskajam projektam, siltumtīklu izbūves pasei, siltumtīklu izbūves darbu pieņemšanas aktam, bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas projektam, kontrolsistēmas montāžas pārbaudes protokolam un aktam, Būvvaldes siltumtīklu novietojuma pārbaudes aktam, ieinteresēto fizisko un juridisko personu atzinumu kopijām, kā arī citiem ar konkrētā projekta realizāciju saistītiem dokumentiem.

q) Demontējot siltumtīklus, izpildītājs veic visa veida materiālu utilizāciju.

r) Izpildītājs garantē veikto darbu kvalitāti, uzstādīto materiālu atbilstību tehniskajām prasībām un to drošu ekspluatāciju garantijas laikā. Tehniskajām piedāvājumam jāpievieno ražotāja apliecinājums par ražotāja piedāvāto garantijas laiku visām būvdarbos izmantotajām caurulēm. Veiktajiem darbiem un visām būvdarbos izmantotajām caurulēm garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem. Ja pretendents piedāvās garantijas termiņu caurulēm mazāku par 5 (pieciem) gadiem, pretendenta piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu nolikuma prasībām un tiks noraidīts. Pretendentam jāņem vērā, ka pirms pēdējā maksājuma veikšanas par izpildītajiem darbiem, tam būs jāiesniedz garantijas laika garantija par darbiem.

s) Ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas jāveic kvalitatīvi, saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajām prasībām un saglabājot vizuālo būvdarbu posma stāvokli ne sliktāku kāds tas bija pirms būvdarbu uzsākšanas.

t) Ja darba procesā ir jāveic neparedzēti darbi, kurus nebija iespējams iepriekš paredzēt, proti, tādi darbi, kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei un, kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem būvdarbiem, pasūtītājs, pēc defekta akta un tāmes saskaņošanas, slēdz vienošanās par izmaiņām līgumā ar pretendentu, ar kuru tika noslēgts līgums par darbu izpildi.

4. Prasības metināšanas darbiem:
a) Pirms metināšanas darbu uzsākšanas ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam rakstiskai saskaņošanai sekojoša metināšanas dokumentācija:
- metināšanas atestācijas protokolus WPQR;
- metināšanas procedūras WPS;
- metināšanas inženiera kvalifikācijas EWE sertifikāts;
- metinātāju sertifikātus (sertifikātiem jābūt norādei par metinātāja kvalifikāciju atbilstoši PED direktīvai 97/23/EC).
b) Visiem metinātiem savienojumiem jābūt veidotiem pēc metināšanas procedūru apraksta (WPA). Pasūtītāja apstiprinātai WPA kopijai jābūt pie metinātāja. Metināšana veicama pēc apstiprinātām WPA prasībām.
c) Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai metinātāji sametinātu un notestētu kontroles paraugus pirms darbu sākuma. Esot metināšanas tehnoloģijas pārkāpumiem, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt metinātāja nomaiņu.
d) Metināšanas savienojumu pārbaudes (100% apjomā) jāveic ar radiogrāfijas metodi.
e) Pirms radiogrāfijas pārbaudēm jāveic 100% vizuālā metināto savienojumu testēšana. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina testēšanas darbus, ar Pasūtītāju saskaņotā testēšanas laboratorijā, un sedz visus ar tiem saistītos izdevumus.
5. Būvdarbu dokumentēšana un izpilddokumentācija:
a) Lai nodrošinātu būvdarbu kvalitātes kontroli Pasūtītājs nozīmē sertificētu būvuzraugu, kas kontrolēs piegādāto materiālu un darbu kvalitāti visā būvdarbu veikšanas laikā. Būvuzraugs kontrolēs segto darbu izpildi un parakstīs veikto darbu aktus. 

b) Būvuzņēmējam pēc būvdarbu līguma noslēgšanas Pasūtītājam jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija Būvatļaujas saņemšanai.

c) Visa veida informācija, dokumenti, aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni utt. Būvuzņēmējam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā termiņā.

d) Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam regulāri jāpilda un pabeidzot būvdarbus jāiesniedz šāda izpilddokumentācija:
- Būvdarbu žurnāls;
- SAT nosprauduma akts un izpildzīmējums;
- Segto darbu pieņemšanas akti;
- Materiālu atbilstības deklarācijas un kvalitātes sertifikāti:
- Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem;
- Tērauda cauruļvadiem, veidgabaliem un vārstiem;
- Metināšanas elektrodiem;
- Pretkorozijas krāsām;
- Siltumizolācijas materiāliem;
- Dzelzsbetona izstrādājumiem;
- Cementa/betona javas izstrādājumiem;
- Lūkām;
- Smiltij, melnzemei un zālāja sēklām;

e) Metināšanas procesa specifikācijas (WPS);
f) Metināšanas procesa novērtēšanas pieraksts (WPQR);
g) Metinātāju kvalifikācijas pārbaudes sertifikāti;
h) Metināto savienojumu testēšanas pārskati un izpildzīmējumi;
i) Avārijas uzraudzības signalizācijas montāžas shēma; 
j) Avārijas uzraudzības signalizācijas montāžas pārbaudes protokoli;
k) Avārijas uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akti;
l) Būvdarbu rezultātā iegūto būvgružu utilizācijas akti;
m) Saskaņoti izpildzīmējumi grafiskā (3 eks.) un elektroniskā (1 eks.) veidā.


Ja Tehniskais piedāvājums būs sagatavots neatbilstoši, nepilnīgi vai nebūs sagatavots saskaņā ar iepriekš minētajām prasībām, Iepirkuma komisija lems par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.



2.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


Adresāts: SIA “Jēkabpils siltums”
Reģ. Nr. 40003007778
Nameja iela 4A,
Jēkabpils, LV-5201

PIETEIKUMA VĒSTULE
/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF

Ar šī Pieteikuma iesniegšanu Kandidāts [Kandidātata nosaukums]

1. apliecina savu dalību SIA “Jēkabpils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003007778, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma procedūrā “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”, identifikācijas Nr. JS/2019/01/KF (turpmāk – Iepirkuma procedūra);
1. apstiprina, ka Iepirkuma procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav;
1. piekrīt Iepirkuma procedūras 2.posmā, ja Kandidāts tiks atlasīts dalībai Iepirkuma procedūras 2.posmam, sagatavot un iesniegt Piedāvājumu pēc Iepirkuma komisijas uzaicinājuma iesniegt Piedāvājumu saņemšanas un tajā noteiktajā laikā, kas nav īsāks par 10 (desmit) dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām;
1. apliecina, ka Piedāvājuma nodrošinājuma nosacījumi ir skaidri un Iepirkuma procedūras 2.posmā, ja Kandidāts tiks atlasīts dalībai Iepirkuma procedūras 2.posmam, iesniegs ar Piedāvājumu Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstošu Piedāvājuma nodrošinājumu;
1. apliecina, ka neatbilst nevienam no Iepirkuma procedūras nolikuma 29.punktā minētajiem Kandidātu izslēgšanas gadījumiem;
1. apliecina, ka ir informēts, ka, izpildoties kādam no Iepirkuma procedūras nolikuma 29.punktā minētajiem Kandidātu/Pretendentu izslēgšanas gadījumiem Pieteikuma (un Piedāvājuma, ja tiks izvēlēts Iepirkuma procedūras 2.posmam derīguma termiņa laikā), Kandidāta Pieteikums (un Pretendenta Piedāvājums, ja tiks izvēlēts Iepirkuma procedūras 2.posmam) var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pasūtītājs var atteikties slēgt Iepirkuma līgumu;
1. apliecina, ka tā rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, personāls, kas nepieciešami Iepirkuma līguma izpildei;
1. apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši nolikuma ar pielikumiem (t.sk. Tehniskajai specifikācijai) prasībām, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
1. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Šim Pieteikumam ir pievienoti visi Iepirkuma procedūras nolikumā norādītie Iepirkuma procedūras 1.posmam iesniedzamie dokumenti, kas ir šī Pieteikuma neatņemama sastāvdaļa.

	Informācija par Kandidātu[footnoteRef:3] [3:  Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv apvienību šajā Iepirkumā.] 


	Kandidāta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese:
	

	Biroja adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Informācija par Kandidāta kontaktpersonu 

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	





[datums:] ________________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________



3.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBAS APLIECINĀJUMS
/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF

1) Piegādātāju apvienības nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr. (ja piegādātāju apvienība ir reģistrēta), tālruņa Nr./fakss, e-pasts:
__________________________________________________________________________________

2) Vadošā dalībnieka, kurš tiesīgs rīkoties visu apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr./fakss, e-pasts:
__________________________________________________________________________________

3) Vadošā dalībnieka pārstāvēttiesīgās (paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas) amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr./fakss, e-pasts:
__________________________________________________________________________________

4) Pārējo dalībnieku nosaukumi, adreses, tālruņa Nr./fakss, e-pasts:
(4.1) ______________________________________________________________________________
(4.2) ______________________________________________________________________________
(4.3) ______________________________________________________________________________

5) Piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un darbības (spēkā esamības) termiņš:

6) Darbu saraksts, kurus izpildīs katrs dalībnieks piegādātāju apvienībā “[apvienības nosaukums:]”.

	Piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums
	Darbi, kurus Iepirkuma līguma izpildē veiks dalībnieks
	Dalībnieka veicamo darbu daļa (procentuālā (%) vai naudas (€) izteiksmē no piedāvātās līgumcenas)
	Sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments, kas apstiprina dalībnieka tiesības veikt norādītos darbus

	Vadošā dalībnieka nosaukums
	
	
	

	1. dalībnieks (nosaukums)
	
	
	

	2. dalībnieks (nosaukums)
	
	
	

	-/-
	
	
	



7) Piegādātāju apvienībai papildus augstāk minētajai informācijai jāiesniedz (atbilstoši nolikumam) šādi dokumenti:

(7.1) Vadošajam dalībniekam izsniegta pilnvara
[Vadošais dalībnieks tiek pilnvarots iesniegt un saņemt prasības visas piegādātāju apvienības vārdā]

Apliecinām, ka:

a) piegādātāju apvienība un tās dalībnieku sastāvs paliks nemainīgs līdz Iepirkuma beigām;
b) piegādātāju apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, ir solidāri atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;
c) ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas pēc savas izvēles izveidos personālsabiedrību un reģistrēs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, paredzot solidāru atbildību par līguma izpildi tiem apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi.



[datums:] ________________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________



4.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA FINANSIĀLO STĀVOKLI
/forma/

[Finanšu informācija tiek norādīta no ikgadējā finanšu pārskata (peļņas vai zaudējumu aprēķina), kas sagatavots ievērojot attiecīgās Kandidāta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz gada finanšu pārskata noformēšanu un apstiprināšanu]

Iepirkuma procedūrai: “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF

Iepirkuma procedūras nolikuma 30.3.1.punkta prasība – Vidējais gada neto apgrozījums:

	Gads[footnoteRef:4] [4:  Kandidāts ieraksta pēdējo 3 noslēgto finanšu (pārskata) gadu skaitļus.] 

	Neto apgrozījums EUR

	<finanšu gads>
	

	<finanšu gads>
	

	<finanšu gads>
	

	Kopā pēdējos 3 gados
	

	Vidējais:
	



Kandidāts apliecina, ka tā pēdējo trīs noslēgto finanšu (pārskata) gadu vidējais gada neto apgrozījums (3 gadu summa/3) ir [Summa cipariem] EUR ([Summa vārdiem]).



[datums:] ________________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________



5.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA PIEREDZI
/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF

Veikto būvdarbu saraksts
	Nr.
p.k.
	Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs, e-pasts
	Būvobjekta nosaukums, funkcija un īss raksturojums
	Siltumtrases garums, cauruļvadu garums un diametrs
	Veiktie darbi objektā (norādot darbu veidus un apjomus)[footnoteRef:5] [5:  Veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 30.6.1.punktā izvirzītajai prasībai. Komisijai ir tiesības vērsties pie norādītās atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai.] 

	Būvdarbu izpildes termiņš (no - līdz)

	1.
	
	<…>
	<…>
	
	<…>/<…>

	<…>
	
	<…>
	<…>
	
	<…>/<…>

	<…>
	
	<…>
	<…>
	
	<…>/<…>



Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.



[datums:] ________________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________



6.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


KANDIDĀTA VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS
/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF

Kandidāta būvdarbu vadīšanas speciālisti un vadošais personāls (atbilstoši nolikuma 30.6.2.-30.6.5.punktā noteiktajām prasībām attiecīgi katram speciālistam):
	Piedāvātā pozīcija*
	Speciālista vārds, uzvārds,
	Sertifikāta/licences izdevējs, numurs, derīguma termiņš
	Persona, kuru pārstāv**
	Līgum-attiecību pamats***

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs (sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā)
	
	
	
	

	Ceļu būvdarbu vadītājs (sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā)
	
	
	
	

	Sertificēts metinātājs
	
	
	
	

	Sertificēts metinātājs
	
	
	
	

	Sertificēts metinātājs
	
	
	
	

	Sertificēts rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas speciālists
	
	
	
	

	Citi speciālisti
(ja nepieciešams)
	
	
	
	


* Pozīciju uzskaitījumu kandidāts norāda, nodrošinot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības un nolikumā minēto speciālistu piesaisti.

** norāda, vai piesaistītais speciālists kandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdī ir:
A - kandidāta (kandidāts, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai speciālists ir tiesiskās attiecībās ar tiem (darbinieks vai darba ņēmējs)) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,
B - apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,
C - apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists kandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
A - darba līgums,
B - uzņēmuma līgums,
C - cits (norādīt, kāds).

Ja speciālistam nav tiesisku attiecību ar kandidātu, personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku vai apakšuzņēmēju (nav darbinieks vai darba ņēmējs), norādīt, kādā statusā speciālistu plānots piesaistīt darbu izpildē.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.



[datums:] ________________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________


7.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


KANDIDĀTA VADOŠĀ PERSONĀLA
CURRICULUM VITAE (CV)
/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF

Norādīt vadošā speciālista pozīciju (amatu) Iepirkuma līguma izpildē: __________________________
1.	Vārds:
2.	Uzvārds:

3.	Uzņēmuma nosaukums, kurā pašlaik strādā:

4.	Izglītība (sadaļa aizpildāma tikai par tiem speciālistiem, kuriem ir izvirzīta prasība izglītībai)*:
	Mācību iestāde
	Mācību periods (no/līdz)
	Iegūtā kvalifikācija, grāds, izglītību apliecinošs dokuments (nosaukums, Nr.)*

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* Pieteikumā jābūt pievienotām izglītību/kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijām.

5.	Profesionālās darbības atbilstības sertifikāti/apliecības (jānorāda tikai tie profesionālās darbības atbilstības sertifikāti/apliecības, kuri apliecina nolikumā prasīto speciālista pieredzi)**:
	Profesionālās darbības joma
	Dokumenta izdevējs
	Dokumenta nosaukums un Nr.
	Dokumenta derīguma termiņš

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


** Pieteikumā jābūt pievienotām sertifikātu/apliecību kopijām, izņemot tos dokumentus, kurus var pārbaudīt Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/).

6.	Profesionālā pieredze (jānorāda tikai tā speciālista pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto speciālista pieredzi)***:
	Projekta/objekta izpildes laiks (no/līdz)
	Projekta/objekta nosaukums un īss raksturojums, kas apliecina atbilstību nolikuma prasībām
	Vektie pienākumi projektā/objektā
	Darba devējs
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tālrunis)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*** Pieteikumā obligāti jābūt pievienotiem 30.6.2.-30.6.5.punktā norādītajiem speciālista pieredzi apliecinošiem dokumentiem, piemēram, būvatļaujas, akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, būvdarbu žurnāla, būvdarbu vadītāja saitību raksta kopijas.

7.	Vadošā speciālista apliecinājums:
Es, [speciālista vārds, uzvārds], apliecinu, ka iepriekš minētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es, [speciālista vārds, uzvārds], apņemos laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas līdz pilnīgai saistību izpildei veikt [amata nosaukums] pienākumus šīs Iepirkuma procedūras Iepirkuma līguma ietvaros, ja Iepirkuma procedūras rezultātā Kandidātam/Pretendentam [Uzņēmēja nosaukums] tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu un līgums tiks noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama.

8. Piekrītu manu personas datu izmantošanai kandidātu/pretendentu pieteikumu/piedāvājumu izvērtēšanai iepirkuma procedūrā.

____________________________
Speciālista paraksts, vārds, uzvārds



[datums:] ________________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________


8.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA NORĀDĪTO PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM BALSTĀS
/forma/

[Norāda informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei Kandidāts atsaucas uz personu, uz kuras iespējām balstās, iespējām, ja tas nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei]

Iepirkuma procedūrai: “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF

	Personas, uz kuras iespējām balstās, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Kvalifikācijas prasība, uz kuru Kandidāts/ Pretendents atsaucas (pievienots atbilstību pierādāms sertifikāts, dokuments, pieredze)
	Personas, uz kuras iespējām balstās, nodotie resursi kvalifikācijas prasību izpildei
	Īss personas, uz kuras iespējām balstās, veicamo darbu aprakstu Iepirkuma līguma izpildē

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





[datums:] ________________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________



9.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


KANDIDĀTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM BALSTĀS, APLIECINĀJUMS
/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF

Ar šo [Personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) un adrese] apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties Iepirkuma procedūrā, kā Kandidāta [Kandidāta/Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] norādītā persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un
1. gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot Kandidātam šādus resursus: [īss Kandidātam/Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un
1. uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 8.punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

[datums:] ________________________________________________
[personas, uz kuras spējām balstās,
pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________________
[personas, uz kuras spējām balstās,
pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________________



[datums:] ________________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________



10.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU
/forma/

[Norāda informāciju, ja kādu Iepirkuma līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem, kā arī iesniedz veidlapā minētos dokumentus. Ja Kandidāts nevar iesniegt precīzu informāciju par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo līguma daļu, viņš to Iepirkuma procedūras 1.posmā var norādīt tikai vispārīgi (informatīvi), bet precīzu informāciju iesniegt kopā ar Piedāvājumu Iepirkuma procedūras 2.posmā.]

Iepirkuma procedūrai: “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, (tālrunis, fakss, kontaktpersona)
	Būvdarbu apraksts, kurus nodod apakšuzņēmējam
	Apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu daļa (% no piedāvātās līgumcenas)
	Sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments, kas apstiprina apakšuzņēmēja tiesības veikt norādītos darbus

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	-/-
	
	
	





[datums:] ________________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________



11.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF

Ar šo [Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese] apliecina, ka:

a) piekrīt piedalīties Iepirkuma procedūrā, kā [Kandidāta/Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] apakšuzņēmējs, un
b) gadījumā, ja ar Kandidātu/Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot Kandidātam/Pretendentam šādus resursus: [īss Kandidātam/Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un
c) uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 8.punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

[datums:] ________________________________________________
[apakšuzņēmēja pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] _______________________________________
[apakšuzņēmēja pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ___________________________



[datums:] ________________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________
[Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________
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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1. Informācija par Iepirkuma procedūru, Iepirkuma procedūras identifikācijas numuru, Pasūtītāju, Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms, Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta pieejama Iepirkuma procedūras 1.posma nolikuma 1.-5.punktā, savukārt par Piedāvājuma derīguma termiņu – 7.4.punktā.
2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.
2.1. [bookmark: _Ref523230419]Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2019.gada <termiņš ne īsāks par 10 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas>, plkst. 14:00, Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201, personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumu atvēršanas gaita atrunāta nolikuma 11.1.punktā.
2.2. Nosūtot Piedāvājumu pa pastu Pretendents uzņemas atbildību par Piedāvājuma saņemšanu nolikuma 2.1.punktā norādītajā termiņā.
2.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.
3. Kārtībā, kādā tiek veikta papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana Iepirkuma procedūras ietvaros, kā arī prasības Pretendenta iesniedzamajam Tehniskā un Finanšu piedāvājuma noformējumam ir atrunātas attiecīgi Iepirkuma procedūras 1.posma nolikuma 2.sadaļā.

2. PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA PROCEDŪRAI
4. Piedāvājums Iepirkuma procedūrai sastāv no:
· Piedāvājuma vēstules (forma Nolikuma 2.pielikumā);
· Piedāvājuma nodrošinājuma;
· Tehniskā piedāvājuma;
· Finanšu piedāvājuma (būvniecības tāmes).
5. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt sagatavotam saskaņā ar Piedāvājuma nodrošinājuma būtiskajiem nosacījumiem (nolikuma 3.pielikums). Informācija par iesniedzamā Piedāvājuma nodrošinājuma veidu un apjomu ir pieejama Iepirkuma procedūras 1.posma nolikuma 8.punktā.
6. Pretendentam piedāvātā līgumcena (Piedāvajuma cena) ir jānorāda Piedāvājuma vēstulē (2.posma 2.pielikumā).
7. Pretendentam piedāvātais siltuma vadītspējas koeficients visām būvdarbos pielietotajām caurulēm (λ - lambda) ir jānorāda Piedāvājuma vēstulē (2.posma 2.pielikumā).
8. Pretendentam piedāvātais darbu izpildes termiņš ir jānorāda Piedāvājuma pielikumā (2.posma 2.pielikumā).
9. Pretendenta Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (nolikuma 1.pielikumā). Tehniskajā piedāvājumā iekļautā Darbu izpildes laika grafika sagatavošanā jāņem vērā arī Nolikuma 5.5.punktā minētais Pasūtītāja plānotais Iepirkuma līguma noslēgšanas datums un Nolikuma 5.2. un 5.3.punktā noteiktie Iepirkuma līguma izpildes termiņi.
10. Pretendenta Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma sagatavošanas nosacījumiem (2.posma nolikuma 8.pielikumā).
11. Piedāvājumu izvērtēšana:
11.1. [bookmark: _Ref523230397]Pasūtītājs atver iesniegtos Piedāvājumus tūlīt pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma procedūras dokumentos norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, Piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.
11.2. Pēc Piedāvājumu atvēršanas Iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic Piedāvājumu vērtēšanu.
11.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Piedāvājums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta Piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts.
11.4. Pasūtītājam nepieciešamības gadījumā ir tiesības lūgt Pretendentam pagarināt iesniegtā Piedāvājuma derīguma termiņu. Šajā gadījumā, Pretendentam attiecīgi jāpagarina iesniegtā Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš vai jāiesniedz Pasūtītājam jauns Piedāvājuma nodrošinājums. Gadījumā, ja Pretendents pagarināja Piedāvājuma derīguma termiņu, bet attiecīgi nepagarināja Piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts.
11.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.
11.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.
11.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.
11.8. Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu Piedāvājumu vērtēšanu.
11.9. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
11.10. Vērtējot Piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
11.11. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja Iepirkuma komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Iepirkuma komisija pirms šāda Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem Piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
11.12. Pretendentu iesniegto Finanšu un Tehnisko piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto Piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
11.13. Pēc Piedāvājumu atbilstības pārbaudes Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem Piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu no Piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
11.14. [bookmark: _Toc372816330]Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu Piedāvājumu, gadījumā, ja Pretendentu Piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja finansiālajam iespējām.

3. PIELIKUMI
8. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1. pielikums – Līguma projekts – FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumu Speciālie noteikumi un Līguma vienošanās;
2. pielikums – Piedāvājuma vēstules forma;
3. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma būtiskie nosacījumi;
4. pielikums – Līguma izpildes nodrošinājuma būtiskie nosacījumi;
5. pielikums – Avansa atmaksas garantijas būtiskie nosacījumi;
6. pielikums – Garantijas laika garantijas būtiskie nosacījumi
7. pielikums – Darbu izpildes laika grafika forma;
8. pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi.



1.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


Līguma projekts


BŪVNIECĪBAS DARBU LĪGUMA NOTEIKUMI

Līguma noteikumus veido “Vispārīgie noteikumi”, kuri ir daļa no “Būvniecības darbu līguma noteikumiem”, (pirmais izdevums, 1999. gads), ko ir publicējusi Starptautiskā inženierkonsultantu federācija (FIDIC), un “Speciālie noteikumi”, kuros ir noteikti minēto Vispārīgo noteikumu grozījumi un papildinājumi.

Speciālie noteikumi

Aizstāt Vispārējos noteikumos visās vietās terminu “Izpildes laiks” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar terminu “Darbu izpildes termiņš” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Definīcijas

Izteikt 1.1.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
““Rasējumi” nozīmē būvprojektu vai jebkuru normatīvajos aktos paredzēto būvniecības ieceres dokumentāciju, citus Līgumā ietvertos Darbu rasējumus un jebkurus saskaņā ar Līgumu papildinātus un pārveidotus rasējumus, kurus ir sagatavojis Pasūtītājs (vai kuri sagatavoti tā uzdevumā).”

Izteikt 1.1.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
““Tāmes” un “Darbu izpildes laika grafiks” nozīmē šādi nosauktus dokumentus (ja tādi ir), kuri ir ietverti Formās.”

1.1.2. Puses un personas

Izteikt 1.1.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
““Inženieris” nozīmē Pasūtītāja nozīmēto personu Inženiera pienākumu pildīšanai Līguma ietvaros vai citu personu, ko laiku pa laikam ieceļ Pasūtītājs, informējot Uzņēmēju saskaņā ar 3.4. apakšpunktu [Inženiera aizvietošana].”

Izslēgt 1.1.2.9.apakšpunktu.

1.1.3. Datumi, pārbaudes, periodi un izpildes termiņi

Izteikt 1.1.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
““Bāzes datums” nozīmē Piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņu.”

Izteikt 1.1.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
““Darbu izpildes termiņš” nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādīto Darbu vai to Posmu (atkarībā no situācijas) izpildes termiņu saskaņā ar 8.2.apakšpunktu [Darbu izpildes termiņš] (ieskaitot jebkuru pagarinājumu saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Darbu izpildes termiņa pagarināšana]), ko aprēķina, par pamatu ņemot Darbu uzsākšanas datumu.”

Papildināt Vispārīgos noteikumus ar jaunu 1.1.3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
““Darbu garantijas termiņš” nozīmē Darbos atklāto defektu paziņošanai noteikto periodu saskaņā ar 11.12.apakšpunktu [Darbu garantijas termiņš], kas norādīts Piedāvājuma pielikumā un aprēķināts par pamatu ņemot datumu, kurā būve pieņemta ekspluatācijā.”


1.1.4. Nauda un maksājumi

Izteikt 1.1.4.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
““Vietējā valūta” nozīmē Eiropas Savienības vienoto valūtu euro.”

Izslēgt 1.1.4.10.apakšpunktu.

1.2. Interpretācija

Papildināt 1.2.apakšpunktu ar jaunu trešo rindkopu šādā redakcijā:
“Šajos Noteikumos normas, kas ietver izteicienu “Izmaksas”, kam pieskaitāms saprātīgs peļņas procents” nozīmē, ka prasība attiecībā uz šo peļņu var būt piecu procentu (5%) apmērā no šīm Izmaksām.”

1.3. Komunikācijas

Izteikt 1.3.apakšpunkta pirmās rindkopas (a) apakšparagrāfu šādā redakcijā:
“noformētai rakstveidā un iesniegtai personiski (pret apliecinājumu par saņemšanu), nosūtītai pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā vai ar kurjera starpniecību vai arī pārsūtītai, izmantojot jebkuru no abpusēji saskaņotām elektroniskās datu pārraides sistēmām saskaņā ar Piedāvājuma pielikumu; un”

1.4. Piemērojamais likums un valoda

Izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Līgumam piemērojamās tiesību normas ir Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas.

Ja jebkura Līguma daļa ir pieejama vairāk nekā vienā valodā, priekšroka tiek dota versijai, kura ir latviešu valodā.

Komunikācijas valoda ir latviešu valoda.”

1.5. Dokumentu prioritātes secība

Izteikt 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Dokumenti, kas veido Līgumu, ir jāuztver kā savstarpēji viens otru papildinoši. Ja tiek konstatēta neskaidrība vai pretruna, prioritāte būs tām normām, kuras par tādām ir atzīstamas saskaņā ar piemērojamām tiesību normām. Inženieris ir pilnvarots izdot jebkādus norādījumus, kurus viņš atzīst par nepieciešamiem, lai atrisinātu neskaidrību vai pretrunu.”

1.6. Līguma vienošanās

Aizstāt 1.6.apakšpunktā skaitli “28” ar skaitli “14”.

1.8. Dokumentu pārziņa un iesniegšana

Izteikt 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Tehniskā specifikācija un rasējumi atrodas Pasūtītāja uzraudzībā un pārziņā. Viens Līguma un visu rasējumu eksemplārs ir jānodod Uzņēmējam, kurš var izgatavot vai pieprasīt papildu kopijas uz Uzņēmēja rēķina.

Visiem Uzņēmēja dokumentiem ir jāatrodas Uzņēmēja pārziņā un uzraudzībā, kamēr tos nav pārņēmis Pasūtītājs. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, katru dokumentu Uzņēmējs iesniedz Inženierim trīs eksemplāros.

Darbu izpildes vietā Uzņēmējam jāglabā Līguma kopija, Tehniskajās specifikācijās noteiktās publikācijas, Uzņēmēja dokumenti (ja tādi ir), Rasējumi, Izmaiņas un cita saskaņā ar šo Līgumu sagatavotā informācija. Pasūtītāja personālam jebkurā saprātīgā laikā jābūt nodrošinātai pieejai visiem šiem dokumentiem.

Ja viena no Pusēm atklāj tehnisku kļūdu vai defektu kādā no Darbu izpildes vajadzībām sagatavotajiem dokumentiem, šai Pusei nekavējoties jāinformē otra Puse par šādu kļūdu vai defektu.”

1.12. Konfidenciāla informācija

Papildināt 1.12.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam ir pienākums attiekties pret Līgumā ietverto informāciju kā pret privātu un konfidenciālu informāciju, izņemot tādā apmērā, kāds ir nepieciešams tajā noteikto pienākumu izpildei vai piemērojamo tiesību normu ievērošanai. Uzņēmējam nav tiesību publicēt, atļaut publicēt vai izpaust jebkuru informāciju par Darbiem jebkādā darījumu vai tehniskajā dokumentā vai jebkur citur bez Pasūtītāja iepriekšējas piekrišanas.”

1.14. Solidāra atbildība

Izteikt 1.14.apakšpunkta (a) apakšparagrāfu šādā redakcijā:
“(a) tās personas, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Uzņēmējs balstās un kuras būs finansiāli atbildīgas par Līguma izpildi, tiek uzskatītas par solidāri atbildīgām Pasūtītāja priekšā par Līguma izpildi;”

2. Pasūtītājs

2.4. Pasūtītāja finansiālās vienošanās

Izslēgt visu 2.4.apakšpunktu.

3. Inženieris

3.1. Inženiera pienākumi un pilnvaras

Izteikt 3.1.apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus, kā arī veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām. Inženiera personāla sastāvā tiek iekļauti inženieri ar atbilstošu kvalifikāciju un citi profesionāļi, kas ir kompetenti šo ienākumu pildīšanai.”

Papildināt 3.1.apakšpunktu ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
„Inženierim ir jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja šādos gadījumos:
(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts);
(b) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (4.4.apakšpunkts);
(c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts);
(d) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts);
(e) izsniedzot Uzņēmējam Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu (10.1.apakšpunkts);
(f) veicot jebkurus Līguma grozījumus;
(g) ierosinot veikt Izmaiņas (13.1.apakšpunkts);
(h) apstiprinot Uzņēmēja piedāvājumu (13.2.apakšpunkts);
(i) koriģējot Līguma cenu saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos (13.7.apakšpunkts);
(j) dodot norādījumus Uzņēmējam par Darbu apturēšanu (8.8. apakšpunkts), izņemot gadījumus, ja Inženieris, aptur Darbus pamatojoties uz Piemērojamo likumu par būvuzraudzību
(k) vienojoties vai nosakot Līguma cenu;
(l) vienojoties vai izlemjot par papildu samaksu Uzņēmējam;”

3.4. Inženiera aizvietošana

Aizstāt 3.4.apakšpunktā skaitli “42” ar skaitli “14”.

3.6. Vadības sanāksmes

Papildināt ar jaunu 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Inženieris vai Uzņēmēja pārstāvis ir tiesīgs pieprasīt no citiem, lai tie apmeklētu vadības sapulci, kurā tiek pārskatīti turpmākie darba veikšanas risinājumi. Inženiera pienākums ir protokolēt vadības sapulces norisi un iesniegt protokolu eksemplārus personām, kas piedalās sapulcē, un Pasūtītājam. Atbildība par jebkuru veicamo darbību izpildi atbilstoši Līguma prasībām ir jānorāda protokolā.”

4. Uzņēmējs

4.2. Līguma izpildes nodrošinājums

Izteikt 4.2.apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājums Pasūtītājam 14 dienu laikā no Apstiprinājuma vēstules saņemšanas brīža, kā arī jānosūta kopija Inženierim. Līguma izpildes nodrošinājums jāiesniedz kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir bankas garantijas veidā, tas ir jāizdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētai bankai, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir apdrošināšanas polises veidā, tas ir jāizdod apdrošināšanas sabiedrībai, kas ir reģistrēta vai ir saņēmusi licenci uzņēmējdarbības veikšanai Valstī. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst Līguma izpildes nodrošinājuma būtiskajiem nosacījumiem.”

Aizstāt 4.2.apakšpunkta ceturtās rindkopas (b) un (c) apakšparagrāfā skaitli “42” ar skaitli “21”.

Izteikt 4.2.apakšpunkta sesto rindkopu šādā redakcijā:
“Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums jānodod atpakaļ Uzņēmējam 21 dienas laikā pēc Līguma izpildes apstiprinājuma kopijas saņemšanas brīža, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs ir saņēmis Līguma noteikumiem atbilstošu Garantijas laika garantiju.”

4.4. Uzņēmēja personāla nomaiņa

Izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Uzņēmēja personāla nomaiņa
Uzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītajam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas (t.sk. Apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Inženiera rakstveida piekrišanu. Inženieris ir tiesīgs dot piekrišanu personas (t.sk. Apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām tas balstījies, maiņai tikai tad, ja tā neatbilst attiecīgā iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

Inženieris pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkura Apakšuzņēmēja, viņa pārstāvju un nodarbināto personu rīcību vai saistību nepildīšanu, it kā tā būtu Uzņēmēja paša rīcība vai saistību nepildīšana.”

4.5. Apakšlīguma saistību nodošana

Izslēgt visu 4.5.apakšpunktu.

4.6. Sadarbība

Papildināt 4.6.apakšpunkta pirmo rindkopu ar jaunu (d) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(d) citām Pasūtītāja norādītām personām.”

[bookmark: p-614401][bookmark: p68]4.21. Progresa ziņojumi

Izteikt 4.21.apakšpunkta pirmās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Inženierim mēneša progresa ziņojumi trīs eksemplāros vai elektroniskā formā vienā eksemplārā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.”

5. Nominētie Apakšuzņēmēji

Izslēgt visu 5.punktu un apakšpunktus 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.

6. Personāls un darbaspēks

6.5. Darba laiks

Izslēgt visu 6.5.apakšpunktu.

6.7. Veselība un drošība

Izslēgt 6.7.apakšpunkta pirmās rindkopas otro teikumu.

7. Iekārtas, Materiāli un Darbu izpildes kvalitāte

7.2. Paraugi

Izslēgt visu 7.2.apakšpunktu.

8. Uzsākšana, nokavējumi un apturēšana

8.1. Darbu uzsākšana

Izteikt 8.1.apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam jāuzsāk Darbu izpilde 14 dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas datuma un jāturpina pienācīgā tempā un bez kavēšanās.”

8.3. Programma

Aizstāt 8.3.apakšpunkta pirmajā rindkopā skaitli “28” ar skaitli “14”.

Aizstāt 8.3.apakšpunkta otrajā rindkopā skaitli “21” ar skaitli “7”.

Izslēgt 8.3.apakšpunkta pirmās rindkopas visu (b) apakšparagrāfu.

Papildināt 8.3.apakšpunktu ar jaunu piekto rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.

8.11. Ilgstoša apturēšana

Aizstāt 8.11.apakšpunktā skaitli “84” ar skaitli “28” un skaitli “28” ar skaitli “7”.

9. Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas

9.1. Uzņēmēja saistības

Aizstāt 9.1.apakšpunkta otrajā rindkopā skaitli “21” ar skaitli “14”.

9.2. Aizkavētās pārbaudes

Aizstāt 9.2.apakšpunkta otrajā un trešajā rindkopā skaitli “21” ar skaitli “14”.

10. Darbu pieņemšana-nodošana

10.1. Darbu vai Posmu pieņemšana-nodošana

Papildināt 10.1.apakšpunktu ar jaunu piekto rindkopu šādā redakcijā:
“Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim visi dokumenti, kuriem saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jābūt Uzņēmēja rīcībā un kuri saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.”

11. Atbildība par defektiem

11.6. Papildu pārbaudes

Aizstāt 11.6.apakšpunkta pirmajā rindkopā skaitli “28 ar skaitli “14”.

11.9. Līguma izpildes apstiprinājums

Aizstāt 11.9.apakšpunkta otrajā rindkopā skaitli “28 ar skaitli “14”.

11.11. Darbu izpildes vietas attīrīšana

Aizstāt 11.11.apakšpunkta otrajā rindkopā skaitli “28 ar skaitli “14”.

11.12. Darbu garantijas termiņš

Papildināt Vispārīgos noteikumus ar jaunu 11.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Darbu garantijas termiņš
Darbu garantijas termiņš attiecas uz būvdarbu garantijas termiņu pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā un tas tiek noteikts saskaņā ar būvniecības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī Uzņēmēja piedāvājumu Iepirkuma procedūrā (ja un kad tas ir piemērojams). Darbu garantijas termiņš ir norādīts Piedāvājuma pielikumā.

Darbu garantijas termiņā Uzņēmējam uz sava rēķina ir jānovērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā. Minētais termiņš tiek skaitīts no akta par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā izdošanas dienas.

Uzņēmējam jāiesniedz Darbu Garantijas laika garantija Pasūtītājam 14 dienu laikā no Līguma izpildes apstiprinājuma (11.9.apakšpunkts) izdošanas brīža, kā arī jānosūta kopija Inženierim. Garantijas laika garantija jāiesniedz kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise. Ja Garantijas laika garantija ir bankas garantijas veidā, tā ir jāizdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētai bankai, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Ja Garantijas laika garantija ir apdrošināšanas polises veidā, tā ir jāizdod apdrošināšanas sabiedrībai, kas ir reģistrēta vai ir saņēmusi licenci uzņēmējdarbības veikšanai Valstī. Garantijas laika garantijai ir jāatbilst Garantijas laika garantijas būtiskajiem nosacījumiem.

Garantijas laika garantijai jābūt ne mazāk kā piecu procentu (5%) apmērā no Apstiprinātās Līguma summas un jābūt spēkā visu Darbu garantijas termiņu.”

13. Izmaiņas un labojumi

13.1. Tiesības veikt izmaiņas

Papildināt 13.1.apakšpunktu ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk529524816]“Izmaiņas un citi grozījumi Līgumā tiek veikti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja “Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” (08.05.2017. redakcija) 6.4.9.punkta regulējumam.”

13.5. Rezerves summas

Izslēgt visu 13.5.apakšpunktu.

13.6. Dienas izstrāde

Izslēgt visu 13.6.apakšpunktu.

13.8. Korekcijas saistībā ar izmaiņām izmaksās

Izslēgt visu 13.8.apakšpunktu.

14. Līguma cena un samaksa

14.1. Līguma cena

Izteikt 14.1.apakšpunkta pirmās rindkopas (d) apakšparagrāfu šādā redakcijā:
“Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma apstiprinājumu, ievēro Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas.”

14.2. Avansa maksājums

Izteikt 14.2.apakšpunkta trešo rindkopu šādā redakcijā:
“Inženierim jāizsniedz Starpmaksājuma apstiprinājums par pirmo iemaksu pēc Ziņojuma saņemšanas saskaņā ar 14.3.apakšpunktu [Pieteikums Starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanai] un pēc tam kad Pasūtītājs ir saņēmis (i) Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar 4.2.apakšpunktu [Līguma izpildes nodrošinājums] un (ii) garantiju avansa maksājuma apmērā un valūtā. Avansa atmaksas garantija jāiesniedz kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir bankas garantijas veidā, tas ir jāizdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētai bankai, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir apdrošināšanas polises veidā, tas ir jāizdod apdrošināšanas sabiedrībai, kas ir reģistrēta vai ir saņēmusi licenci uzņēmējdarbības veikšanai Latvijas Republikā. Avansa atmaksas garantijai ir jāatbilst Avansa atmaksas garantijas būtiskajiem nosacījumiem.”

Izteikt 14.2.apakšpunkta piektās rindkopas (a) apakšparagrāfu šādā redakcijā:
“atskaitījumi tiek sākti ar to Maksājuma apstiprinājumu, kurā visu apstiprināto starpmaksājumu kopējā summa (izņemot avansa maksājumu un atliktās summas atskaitījumus un atmaksāšanu) pārsniedz desmit procentus (10%) no Akceptētās Līguma summas; un”

14.3. Pieteikums starpmaksājumu apstiprinājumu saņemšanai

Izteikt 14.3.apakšpunkta pirmo rindkopu šādā reakcijā:
“Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim Ziņojums trīs eksemplāros vai elektroniskā formā vienā eksemplārā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu pēc katra mēneša beigām, Inženiera apstiprinātā formā, kurā sniegta detalizēta informācija par summām, kas pēc Uzņēmēja domām, viņam pienākas, kopā ar pamatojošiem dokumentiem, kuros iekļauts attiecīgais progresa ziņojums šī mēneša laikā saskaņā ar 4.21.apakšpunktu [Progresa ziņojumi].”

Izteikt 14.3.apakšpunkta otrās rindkopas (b) apakšparagrāfu šādā reakcijā:
“jebkuras summas, kas pievienojamas vai atskaitāmas normatīvo aktu vai Izmaksu izmaiņu gadījumā saskaņā ar 13.7.apakšpunktu [Korekcijas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos];”

14.4. Maksājumu grafiks

Izslēgt 14.4.apakšpunkta otro rindkopu.

14.5. Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli

Papildināt 14.5.apakšpunkta trešās rindkopas (a) apakšparagrāfu ar jaunu (iii) apakšparagrāfu šādā redakcijā:
“iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām;”

Izslēgt 14.5.apakšpunkta trešās rindkopas visu (b) apakšparagrāfu.

14.6. Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana

Aizstāt 14.6.apakšpunkta pirmajā rindkopā skaitli “28 ar skaitli “14”.

14.7. Samaksa

Izteikt 14.7.apakšpunktu šādā reakcijā:
“Pasūtītājam jāsamaksā Uzņēmējam:
(a) avansa maksājums 21 dienas laikā no dokumentu saņemšanas saskaņā ar 4.2. apakšpunktu [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2. apakšpunktu [Avansa maksājums];
(b) katrā Starpmaksājuma apstiprinājumā norādīto summu 28 dienu laikā, pēc tam kad Inženieris ir saņēmis Ziņojumu un pavadošos dokumentus; un
(c) Beigu maksājuma apstiprinājumā norādīto summu 28 dienu laikā, pēc tam kad Pasūtītājs ir saņēmis šo Maksājuma apstiprinājumu.
Katra maksājamā summa pārskaitāma uz Uzņēmēja norādīto bankas kontu.”

14.8. Samaksas nokavējums

Izteikt 14.8.apakšpunkta otro rindkopu šādā reakcijā:
“Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Tomēr kopējā summa, kas maksājama saskaņā ar šo apakšpunktu, nedrīkst pārsniegt Piedāvājuma pielikumā norādīto maksimālo Samaksas nokavējuma līgumsoda apmēru.”

14.9. Ieturējuma naudas izmaksāšana

Izteikt 14.9.apakšpunkta ceturto rindkopu šādā reakcijā:
“Aprēķinot šīs proporcijas, nedrīkst ņemt vērā nekādus labojumus, kas ir veikti saskaņā ar 13.7.apakšpunktu [Korekcijas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos].”

14.10. Ziņojums par darbu pabeigšanu

Izteikt 14.10.apakšpunkta pirmo rindkopu līdz (a) apakšparagrāfam šādā reakcijā:
“Uzņēmējam 14 dienu laikā no Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma saņemšanas brīža jānosūta Inženierim Ziņojums trīs eksemplāros vai elektroniskā formā vienā eksemplārā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu par Darbu pabeigšanu kopā ar pavadošajiem dokumentiem saskaņā ar 14.3.apakšpunktu [Pieteikums starpmaksājumu apstiprinājumu saņemšanai], norādot:”

14.11. Pieteikums Beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai

Izteikt 14.11.apakšpunkta pirmo rindkopu līdz (a) apakšparagrāfam šādā reakcijā:
“Uzņēmējam 14 dienu laikā no Līguma izpildes apstiprinājuma saņemšanas brīža jāiesniedz Inženierim beigu ziņojuma uzmetums trīs eksemplāros vai elektroniskā formā vienā eksemplārā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu kopā ar pamatojošiem dokumentiem tādā formā, kādu ir apstiprinājis Inženieris, sniedzot detalizētu informāciju par:”

Izteikt 14.11.apakšpunkta trešās rindkopas otro teikumu šādā reakcijā:
“Pēc tam, ja domstarpības tiek atrisinātas turpmākās pārrunās, Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam Beigu ziņojums (kopiju nosūtot Inženierim).”

14.13. Beigu maksājuma apstiprinājuma izsniegšana

Aizstāt 14.13.apakšpunkta pirmajā un otrajā rindkopā skaitli “28” ar skaitli “14”.

14.15. Maksājumu valūtas

Izteikt 14.15.apakšpunktu šādā reakcijā:
“Norēķinu valūta būs Vietējā valūta, un visi maksājumi, kas jāveic saskaņā ar Līgumu, ir jāveic Vietējā valūtā.”

15. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses

15.2. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses

Izteikt 15.2.apakšpunkta pirmo rindkopu šādā reakcijā:
“Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, tādējādi neatlīdzinot Uzņēmējam radušos zaudējumus ja:

(a) Uzņēmējs nav izpildījis 4.2.apakšpunkta [Līguma izpildes nodrošinājuma] vai saskaņā ar 15.1.apakšpunktu [Prasība pildīt saistības] iesniegtajā paziņojumā noteiktās prasības;
(b) Uzņēmējs pamet Darbus vai jebkādā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt Līgumā noteikto saistību izpildi;
(c) Uzņēmējs bez saprātīga attaisnojuma nespēj veikt Darbus saskaņā ar 8.punktu [Uzsākšana, nokavējumi un apturēšana];
(d) Uzņēmējs ir veicis personāla nomaiņu, neievērojot Līguma 4.4.apakšpunktā [Uzņēmēja personāla nomaiņa] noteikto kārību, vai nodevis tālāk Līguma saistības bez nepieciešamās saskaņošanas ar Pasūtītāju;
(e) Uzņēmējs bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ir sācis likvidācijas procesu, vienojas ar saviem kreditoriem vai kreditoru interesēs veic uzņēmējdarbību ar citas personas vārdu, vai ja jebkurai darbībai vai notikumam (saskaņā ar Piemērojamo likumu) ir līdzīga ietekme šajā apakšparagrāfā minētajam, tajā skaitā ir zaudējis licences, sertifikātus vai citas atļaujas, kas ir priekšnoteikums, lai veiktu attiecīgos Darbus;
(f) Uzņēmējs kādai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību:

(i) par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu saistībā ar Līgumu vai
(ii) par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkurai personai saistībā ar Līgumu,

vai ja jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai Apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkādu šī apakšpunkta (f) apakšparagrāfā minēto šāda veida pamudinājumu vai atlīdzību. Taču likumīgs Uzņēmēja personālam sniegtai pamudinājums vai atlīdzība nedod tiesības pārtraukt Līgumu;
(g) Uzņēmējs nav izpildījis 1.14.apakšpunkta [Līguma izpildes nodrošinājuma] (c) apakšparagrāfa prasības;
(h) Uzņēmēja piedāvāto ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija līdz Darbu uzsākšanai nav atzīta vai nav saņemta atļauja likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā un gadījumos un/vai attiecīgie speciālisti nav reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā, un ja šie speciālisti netiek nomainīti saskaņā ar Piemērojamo likumu;
(i) Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
(j) attiecībā uz Pasūtītāju ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.”

Izteikt otrās rindkopas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Taču (e), (f) vai (j) apakšpunktā minētajos gadījumos Pasūtītājs, iesniedzot paziņojumu, var pārtraukt Līgumu nekavējoties.”

16. Darbu apturēšana un pārtraukšana no Uzņēmēja puses

[bookmark: _Hlk4091089]16.1. Uzņēmēja tiesības apturēt darbu izpildi

[bookmark: _Hlk4091175]Izteikt 16.1.apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana] vai nav izpildījis 14.7.apakšpunktā [Samaksa] noteiktās prasības, Uzņēmējam ir tiesības pārtraukt Darbu izpildi (vai samazināt darbu izpildes tempu), ne vēlāk kā 14 dienas iepriekš nosūtot paziņojumu Pasūtītājam, kamēr Uzņēmējs saskaņā ar šo paziņojumu nav saņēmis Maksājuma apstiprinājumu, atbilstošus pierādījumus vai maksājumu atkarībā no situācijas.”

16.2. Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses

Izslēgt 16.2.apakšpunkta pirmās rindkopas (a) apakšparagrāfu.

Aizstāt 16.2.apakšpunkta pirmās rindkopas (b) apakšparagrāfā skaitli “56” ar skaitli “28”, (c) apakšparagrāfā skaitli “42” ar skaitli “21”.

16.4. Samaksa Līguma pārtraukšanas gadījumā

Izslēgt 16.4.apakšpunkta (c) apakšparagrāfu.

18. Apdrošināšana

18.1. Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu

Izteikt 18.1.apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:
“Kad apdrošinātāja Puse ir Uzņēmējs, katrs apdrošināšanas līgums ir jāslēdz saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos un Līgumā noteiktajiem noteikumiem.”


Izteikt 18.1.apakšpunkta sesto rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā minētajos attiecīgajos termiņos (kurus aprēķina no Darbu uzsākšanas datuma) jāiesniedz Pasūtītājam:
(a) pierādījumi, ka šajā punktā minētie apdrošināšanas līgumi ir noslēgti; un
(b) 18.2.apakšpunktā [Būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana] un 18.3.apakšpunktā [Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana] minēto apdrošināšanas polišu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.”

18.2. Būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Izteikt 18.2.apakšpunktu šādā reakcijā:
“Būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Pirms būvprojekta izstrādāšanas būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas un būvdarbu laiku.

Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja vai atbildīgā autoruzrauga pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

Būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana veicama Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

[bookmark: p11][bookmark: p-524957][bookmark: p12][bookmark: p-524958]Būvspeciālista apdrošināšanas līgumā tiek apdrošināta atbildība par zaudējumiem, ko izraisa atbildīgais būvspeciālists un visi darba izpildē iesaistītie būvspeciālisti. Minimālais atbildības limits ir 10 % no veicamo būvdarbu izmaksām. Videi nodarīto zaudējumu atbildības apakšlimits ir 25% no kopējā atbildības limita. Būvspeciālista pašrisks nedrīkst pārsniegt 20% no atbildības limita.
[bookmark: n2.2][bookmark: n-524954][bookmark: p10][bookmark: p-524956]
[bookmark: p13][bookmark: p-524959]Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas būvspeciālists var turpināt pildīt savus pienākumus tikai tad, ja ir atjaunojis būvspeciālista apdrošināšanas līguma atbildības limitu iepriekšējā apmērā. Būvspeciālistam ir pienākums triju darbdienu laikā informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas faktu.”
[bookmark: p14][bookmark: p-524960][bookmark: n2.3][bookmark: n-524961][bookmark: p15][bookmark: p-524962]
18.3. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Izteikt 18.3.apakšpunktu šādā reakcijā:
“Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Uzņēmējs nedrīkst veikt būvdarbus bez tā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana veicama Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

[bookmark: p23][bookmark: p-524974][bookmark: p24][bookmark: p-524976][bookmark: p25][bookmark: p-524978][bookmark: p26][bookmark: p-524979]Uzņēmējs civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu slēdz uz atzīmes izdarīšanas brīdi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Uzņēmējs apdrošina atbildību par zaudējumiem, ko izraisa Uzņēmējs un tā piesaistītie apakšuzņēmēji. Apdrošināšanas līguma minimālais termiņš ietver būvdarbu periodu un garantijas periodu pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā. Pēc apdrošināšanas līguma termiņa beigām Uzņēmējs atkārtoti nodrošina Uzņēmēja apdrošināšanas līguma slēgšanu, lai nodrošinātu līguma minimālo termiņu. Uzņēmējs nodrošina, ka visā Uzņēmēja apdrošināšanas līguma darbības termiņā ir spēkā personas, kura pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību (trešās personas), tiesības uz apdrošināšanas gadījuma pieteikumu.
[bookmark: p27][bookmark: p-524980]
[bookmark: p28][bookmark: p-524981][bookmark: p29][bookmark: p-524983][bookmark: p30][bookmark: p-524990]Minimālais atbildības limits ir 10% no Līguma 14.1.apakšpunktā noteiktās Līguma cenas, bet ne mazāks kā 15 000 euro. Noslēdzot Uzņēmēja apdrošināšanas līgumu uz gadu, minimālo atbildības limitu nosaka atbilstoši šajā apakšpunktā noteiktajam un prognozei par Uzņēmēja finanšu apgrozījumu apdrošināšanas periodā. Pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā minimālo apdrošināšanas limitu samazina par 50%. Uzņēmēja pašrisks nedrīkst pārsniegt 20% no atbildības limita.

[bookmark: p31][bookmark: p-524991][bookmark: p32][bookmark: p-524992]Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu un triju darbdienu laikā pēc civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limita atjaunošanas informēt par to Pasūtītāju.”
[bookmark: p33][bookmark: p-524993][bookmark: p34][bookmark: p-524996]
18.4. Uzņēmēja personāla apdrošināšana

Izslēgt visu 18.4.apakšpunktu.

19. Nepārvarama vara – Force Majeure

19.4. Nepārvaramas varas apstākļu sekas

Izteikt 19.4.apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Ja uzņēmējs nespēj pildīt kādu no Līgumā noteiktajām saistībām nepārvaramas varas dēļ, par kuru ir iesniegts paziņojums saskaņā ar 19.2.apakšpunktu [Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem], un viņam tiek kavēta Darbu izpilde saistībā ar šo nepārvaramās varas situāciju, Uzņēmējs saskaņā ar 20.1.apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana].”

19.6. Strīdu izšķiršana

Izslēgt 19.6.apakšpunkta otrās rindkopas (e) apakšparagrāfu.

20. Prasījumi, strīdi un arbitrāža

20.2. Strīdu izšķiršana

Izteikt 20.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Strīdu izšķiršana
Jebkuru domstarpību vai strīda izšķiršanu veic savstarpēju pārrunu ceļā, piedaloties Uzņēmēja pārstāvim, Pasūtītāja pārstāvim un Inženierim (ja nepieciešams).”

20.3. Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu

Izslēgt visu 20.3.apakšpunktu.

20.4. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana

Izslēgt visu 20.4.apakšpunktu.

20.5. Pirmstiesas izlīgums

Izslēgt visu 20.5.apakšpunktu.

20.6. Tiesa

Izteikt 20.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Tiesa
Ja strīda risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tas tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.”

20.7. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma neievērošana

Izslēgt visu 20.7.apakšpunktu.

20.8. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas darbības termiņa beigšanās

Izslēgt visu 20.8.apakšpunktu.
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LĪGUMA VIENOŠANĀS

Nr._________________________


Jēkabpilī,	2019. gada __.____________


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 40003007778, turpmāk tekstā saukta – Pasūtītājs, kuru pamatojoties uz sabiedrības statūtiem pārstāv valdes ________ ___________, no vienas puses, un
__„__________”, vienotais reģistrācijas Nr.___________, turpmāk tekstā saukta – Uzņēmējs, kuru pamatojoties uz sabiedrības statūtiem pārstāv valdes ___________ ____________, no otras puses, abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, bet katra atsevišķi – Puse,
ievērojot, ka programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros Pasūtītājs un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada __.________ ir noslēguši līgumu Nr. __________________, kā arī
pamatojoties uz iepirkuma procedūras „____________________________________”, iepirkuma identifikācijas Nr. JS/2019/01/KF, turpmāk tekstā saukta – Iepirkuma procedūra, rezultātiem un
ievērojot Pasūtītāja vēlmi, lai Uzņēmējs veic darbus, kas ir nosaukti kā “_____________________________________________________” un faktu, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Uzņēmēja piedāvājumu šo Darbu veikšanai un pabeigšanai un jebkuru defektu novēršanai tajos,

Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par turpmāko:

1.	Šajā Vienošanās dokumentā vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir attiecīgi noteikta Līguma noteikumos, kuri minēti tālāk šajā dokumentā.
2.	Šādi dokumenti veido un ir daļa no šī Vienošanās:
a) Apstiprinājuma vēstule;
b) Piedāvājuma vēstule un piedāvājuma pielikums;
c) Pielikumi:
1. Būvniecības tāmes,
2. Darbu izpildes laika grafiks.
d) Līguma noteikumi;
e) Tehniskās specifikācijas un to pielikumi;
f) Līguma izpildes nodrošinājums;
g) Avansa atmaksas garantija;
h) Garantijas laika garantija;
i) Iepirkuma procedūras sarunu gaitas protokoli (ja tādi ir);
j) Uzņēmēja pieteikums un piedāvājums.
3.	Rēķinoties, ka saņems maksājumus, kurus Pasūtītājam ir jāmaksā Uzņēmējam, kā tas ir turpmāk minēts, Uzņēmējs ar šo uzņemas saistības pret Pasūtītāju veikt un pabeigt Darbus un novērst jebkādus defektus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.	Ņemot vērā Darbu izpildi un pabeigšanu un jebkuru defektu novēršanu, Pasūtītājs ar šo uzņemas saistības samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu un pievienotās vērtības nodokli tādos termiņos un kārtībā, kā ir noteikts Līgumā.
5.	Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Apliecinot iepriekš minēto, Puses ir parakstījušas šo Līguma Vienošanos iepriekš norādītajā datumā.

	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007778
Juridiskā adrese: Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201
AS „____banka”, kods _______LV2X
Konts Nr._________________
Tālr. + 371 ________, fakss +371 _________
e-pasts: ______@ ___________
www._____________.lv
	_____________
Vienotais reģistrācijas Nr.___________
Juridiskā adrese:
AS „______banka”, kods _________LV2X
Konts Nr.__________________
Tālr. ____________, fakss ______________
e-pasts: ______@ ___________
www._____________

	


_______________________ (V.Uzvārds)



_______________________ (V.Uzvārds)
	


_________________________ (V.Uzvārds)





2.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF

Adresāts: SIA “Jēkabpils siltums”
Reģ. Nr. 40003007778
Nameja iela 4A,
Jēkabpils, LV-5201

PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE
/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF

Pretendents <Pretendenta nosaukums>, reģ. Nr. ________________, tā <pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no piedāvājuma vēstules, piedāvājuma pielikuma, piedāvājuma nodrošinājuma, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.

Mēs esam izskatījuši visus iepirkuma procedūras dokumentus, tai skaitā nolikumu ar pielikumiem, tehniskās specifikācijas, izstrādātos būvprojektus, līguma noteikumus ar pievienotajiem pielikumiem. Mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos dokumentus, un pārliecinājāmies, ka tie nesatur kļūdas vai citus defektus. Mēs pieņemam visas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un piedāvājam veikt siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanu Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā, veicot būvdarbus atbilstoši Vienas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BEK-KONSULT” izstrādātajam būvprojektam “Maģistrālo siltumtrašu pārbūve Tvaika un Bebru ielās, Jēkabpilī” (turpmāk – Darbi), un novērst jebkurus defektus mūsu veiktajos Darbos saskaņā ar šo piedāvājumu par šādu līguma summu:
<summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN),
PVN <procenti cipariem>%: <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), kopējā summa ar PVN: <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro)

Mēs piedāvājam veikt Darbus atbilstoši mūsu Tehniskajam piedāvājumam, būvdarbos izmantojot rūpnieciski izolētas caurules ar siltuma vadītspējas koeficientu (λ - lambda) ne lielāku kā:
<skaitlis cipariem> W/mK (<skaitlis vārdiem> W/mK)

Mēs piekrītam uzturēt šo Piedāvājumu spēkā līdz <datums formātā dd.mm.gggg>, un tas būs mums saistošs un var tikt pieņemts jebkurā laikā pirms šī datuma.
Ja šis Piedāvājums tiks pieņemts, mēs iesniegsim norādīto Līguma izpildes nodrošinājumu, uzsāksim Darbus tik drīz pēc Darbu uzsākšanas datuma, cik praktiski būs iespējams, un izpildīsim Darbus noteiktajā Darbu izpildes termiņā saskaņā ar iepriekš norādītajiem dokumentiem.
Ja vien un kamēr netiks sagatavota un parakstīta formāla Līguma vienošanās, šī Piedāvājuma vēstule kopā ar tās jūsu rakstiski apstiprinājumu veidos mūs savstarpēji saistošu Līgumu.
Mēs izprotam, ka jums nav pienākums pieņemt piedāvājumu ar viszemāko cenu vai jebkuru piedāvājumu, kuru jūs varētu saņemt.


[datums:] ________________________________________________
[pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________
[pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] _______________________________

Piedāvājuma pielikums

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāaizpilda šāda informācija, izņemot tās pozīcijas, kurās ir iekļauti pasūtītāja dotie noteikumi.

	Pozīcija
	Apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese
	1.1.2.2. un 1.3.
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”, 40003007778, Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201

	Pretendenta (Uzņēmēja) nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese
	1.1.2.3. un 1.3.
	<aizpilda Pretendents>

	Inženiera nosaukums (vārds, uzvārds), reģistrācijas numurs (personas kods) un adrese
	1.1.2.4. un 1.3.
	Tiks paziņots pirms iepirkuma līguma noslēgšanas

	Darbu izpildes termiņš
	1.1.3.3.
	<aizpilda Pretendents> dienas

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	14 dienas

	Darbu garantijas termiņš
	1.1.3.7.
	5 gadi

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	1.3.
	E-pasts

	Līguma izpildes nodrošinājuma summa
	4.2.
	10% no Apstiprinātās Līguma summas

	Līgumsods par programmas neiesniegšanu
	8.3.
	50 EUR dienā

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7. un 14.15(b)
	0,1% no galīgās Līguma summas par kavējuma dienu

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7.
	10% no galīgās Līguma summas

	Kopējais avansa maksājums
	14.2.
	30% no Apstiprinātās Līguma summas

	Ieturējuma procenti
	14.3.
	5%

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3.
	5% no Apstiprinātās Līguma summas

	Iekārtas un Materiāli, par kuriem jāmaksā, kad tie ir piegādāti Darbu izpildes vietā
	14.5.(c)
	Rūpnieciski izolētas caurules un citi rūpnieciski izolēti materiāli

	Minimāla Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa
	14.6.
	10% no Apstiprinātās Līguma summas

	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	14.8.
	0,1% no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas

	Apdrošināšanas iesniegšanas termiņi:
a) apdrošināšanas pierādījums
b) attiecīgās polises
	
18.1.
18.1.
	
7 dienas
7 dienas



	Ziņas par Posmiem

	Apraksts
(1.1.5.6.apakšpunkts)
	Darbu izpildes termiņš
(1.1.3.3.apakšpunkts)
	Posma izpildes nokavējuma līgumsods
(8.7.apakšpunkts)

	Jābūt pabeigtiem cauruļu montāžas darbiem, zemes darbiem (jābūt aizbērtām tranšejām) un siltumtīkliem jābūt gataviem siltumenerģijas padošanai siltumtīklos un siltumenerģijas pārvadei līdz galalietotājiem
(1.Posms)
	01.10.2019.
	0,1% no galīgās Līguma summas par kavējuma dienu

	Jābūt savāktiem un aizvestiem visiem celtniecības atkritumiem, pabeigtiem visiem būvdarbiem Objektā, t.sk. jābūt pabeigtai seguma atjaunošanai un zālāja atjaunošanai, un Pasūtītājam ir jābūt iesniegtiem apliecinājumiem par objekta gatavību ekspluatācijai
(2.Posms)
	Pretendenta piedāvātais Līguma izpildes beigu termiņš
	0,1% no galīgās Līguma summas par kavējuma dienu





[datums:] ________________________________________________
[pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________
[pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] _______________________________



3.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA
BŪTISKIE NOSACĪJUMI

Piedāvājuma nodrošinājums ir Iepirkuma procedūras nolikumā paredzēts nodrošinājums, kuru Pretendents iesniedz Pasūtītājam kā nodrošinājumu Piedāvājuma spēkā esamībai. Pretendents Piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu Pasūtītāja norādītajā kontā
Piedāvājuma nodrošinājumam saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” (08.05.2017. redakcijā) 6.4.10.punktu ir piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 27.panta noteikumi.
Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām atsevišķi nosacījumi Piedāvājuma nodrošinājuma izsniegšanai var būt atšķirīgi, vienlaikus nodrošinot atbilstību Pasūtītājam nepieciešamajiem būtiskajiem nosacījumiem, Pasūtītājs norāda, ka neierobežo Pretendentus, sagatavojot Piedāvājumus un iegūstot Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentus, izmantot Pasūtītāja noteiktu Piedāvājuma nodrošinājuma veidni (formu). Pasūtītājs sniedz informāciju par Pasūtītājam būtiskiem Piedāvājuma nodrošinājuma nosacījumiem, kuri izklāstīti šajā pielikumā un kuriem jābūt iekļautiem nodrošinājumā, lai Pasūtītājs pēc vienādiem noteikumiem izvērtētu Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu likumību, atbilstību un attiecināmību šim Iepirkumam. Pasūtītājs norāda, ka nodrošinājuma pieprasījums attiecināms uz visiem Pretendentiem vienādi un bez izņēmuma.
Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt sniegtai šādai informācijai:
1. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, Iepirkuma līguma noslēgšanas datums, nosaukums un numurs, lai iesniegtais dokuments būtu tieši un nepārprotami identificējams;
2. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš: jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
a) minimālajā Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā – 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas, skaitot no Piedāvājuma atvēršanas dienas;
b) līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai (tikai attiecībā uz Pretendentiem, kuru Piedāvājumi netika izvēlēti saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem);
c) līdz līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanai pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas (tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības).
3. Piedāvājuma nodrošinājuma summa un izmaksas valūta: atbilstoši 1.posma nolikuma 8.2.punktā noteiktajam;
4. neatsaucama apņemšanās (pienākums) pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma izmaksāt Pasūtītājam Piedāvājuma nodrošinājumu, ja:
a) Pretendents atsauc savu Piedāvājumu, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums;
b) Pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Iepirkuma līgumu;
c) Pretendents, ar kuru noslēgts Iepirkuma līgums), iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu;
Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentam jābūt izstrādātam atbilstoši likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, un tajā jābūt ieļautiem šādiem rekvizītiem:
1)	dokumenta autoru nosaukums (kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums);
2)	dokumenta datums;
3)	paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, personiskais paraksts un paraksta atšifrējums);
4)	adresāts (Pasūtītājs);
5)	dokumenta izdošanas vietas nosaukums;
6)	zīmoga nospiedums;
7)	dokumenta reģistrācijas numurs;
8)	cita informācija.

Piezīme: Šai garantijai ir jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi vai Apdrošināšanas sabiedrību un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.



4.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMA
BŪTISKIE NOSACĪJUMI

Līguma izpildes nodrošinājums ir Iepirkuma procedūras nolikumā un Iepirkuma līgumā paredzēts nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru Uzņēmējs (Pretendents, ar kuru noslēgts Iepirkuma līgums) iesniedz Pasūtītājam kā nodrošinājumu līguma izpildei.
Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām atsevišķi nosacījumi līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanai var būt atšķirīgi, vienlaikus nodrošinot atbilstību Pasūtītājam nepieciešamajiem būtiskajiem nosacījumiem, Pasūtītājs norāda, ka neierobežo Pretendentus, sagatavojot Piedāvājumus un iegūstot līguma izpildes nodrošinājuma dokumentus, izmantot Pasūtītāja noteiktu līguma izpildes nodrošinājuma veidni (formu). Pasūtītājs sniedz informāciju par Pasūtītājam būtiskiem līguma izpildes nodrošinājuma nosacījumiem, kuri izklāstīti šajā pielikumā un kuriem jābūt iekļautiem nodrošinājumā, lai Pasūtītājs pēc vienādiem noteikumiem izvērtētu līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta likumību, atbilstību un attiecināmību šim Iepirkumam un Iepirkuma līgumam. Pasūtītājs norāda, ka nodrošinājuma pieprasījums attiecināms uz visiem Pretendentiem vienādi un bez izņēmuma.
Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentā jābūt sniegtai šādai informācijai:
1. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, Iepirkuma līguma noslēgšanas datums, nosaukums un numurs, lai iesniegtais dokuments būtu tieši un nepārprotami identificējams;
2. līguma izpildes nodrošinājuma spēkā esības termiņš: atbilstoši 1.posma nolikuma 82.5.punktā noteiktajam;
3. līguma izpildes nodrošinājuma summa un izmaksas valūta: atbilstoši 1.posma nolikuma 82.5.punktā noteiktajam;
4. neatsaucama apņemšanās (pienākums) pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma izmaksāt Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu, ja Uzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, neprasot pierādīt iemeslu vai summas lieluma pamatojumu, bez strīdiem un papildus argumentu pieprasīšanas, neizvirzot nekāda veida pretenzijas un neuzsākot tiesvedību.
Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentam jābūt izstrādātam atbilstoši likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, un tajā jābūt ieļautiem šādiem rekvizītiem:
1)	dokumenta autoru nosaukums (kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums);
2)	dokumenta datums;
3)	paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, personiskais paraksts un paraksta atšifrējums);
4)	adresāts (Pasūtītājs);
5)	dokumenta izdošanas vietas nosaukums;
6)	zīmoga nospiedums;
7)	dokumenta reģistrācijas numurs;
8)	cita informācija.

Piezīme: Šai garantijai ir jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi vai Apdrošināšanas sabiedrību un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.


5.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF

AVANSA ATMAKSAS GARANTIJAS
BŪTISKIE NOSACĪJUMI

Avansa atmaksas garantija ir Iepirkuma procedūras nolikumā un Iepirkuma līgumā paredzēta garantija bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru Uzņēmējs (pretendents, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums) iesniedz Pasūtītājam kā garantiju, ka Pasūtītājam tiks atmaksāta samaksātā avansa summa gadījumā, ja Uzņēmējs nebūs izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu līdz avansa maksājuma summas pilnai dzēšanai.
Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām atsevišķi nosacījumi avansa atmaksas garantijas izsniegšanai var būt atšķirīgi, vienlaikus nodrošinot atbilstību Pasūtītājam nepieciešamajiem būtiskajiem nosacījumiem, Pasūtītājs norāda, ka neierobežo pretendentus, sagatavojot piedāvājumus un iegūstot avansa atmaksas garantijas dokumentus, izmantot Pasūtītāja noteiktu avansa atmaksas garantijas veidni (formu). Pasūtītājs sniedz informāciju par Pasūtītājam būtiskiem avansa atmaksas garantijas nosacījumiem, kuri izklāstīti šajā pielikumā un kuriem jābūt iekļautiem garantijā, lai Pasūtītājs pēc vienādiem noteikumiem izvērtētu avansa atmaksas garantijas dokumenta likumību, atbilstību un attiecināmību šim iepirkumam un iepirkuma līgumam. Pasūtītājs norāda, ka garantijas pieprasījums attiecināms uz visiem Pretendentiem vienādi un bez izņēmuma.
Avansa atmaksas garantijas dokumentā jābūt sniegtai šādai informācijai:
11.14.1.1. iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, iepirkuma līguma noslēgšanas datums, nosaukums un numurs, lai iesniegtais dokuments būtu tieši un nepārprotami identificējams;
11.14.1.2. avansa atmaksas garantijas spēkā esības termiņš: atbilstoši 1.posma nolikuma 82.4.1.punktā noteiktajam;
11.14.1.3. avansa maksājuma (garantijas) summa un izmaksas valūta: atbilstoši 1.posma nolikuma 82.4.1.punktā noteiktajam;
11.14.1.4. neatsaucama apņemšanās (pienākums) pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma izmaksāt Pasūtītājam avansa atmaksas garantiju, ja Uzņēmējs nav izpildījis savas līgumsaistības un Pasūtītājam atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, neprasot pierādīt iemeslu vai summas lieluma pamatojumu, bez strīdiem un papildus argumentu pieprasīšanas, neizvirzot nekāda veida pretenzijas un neuzsākot tiesvedību.
Avansa atmaksas garantijas dokumentam jābūt izstrādātam atbilstoši likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, un tajā jābūt ieļautiem šādiem rekvizītiem:
1)	dokumenta autoru nosaukums (kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrībām nosaukums);
2)	dokumenta datums;
3)	paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, personiskais paraksts un paraksta atšifrējums);
4)	adresāts (Pasūtītājs);
5)	dokumenta izdošanas vietas nosaukums;
6)	zīmoga nospiedums;
7)	dokumenta reģistrācijas numurs;
8)	cita informācija.

Piezīme: Šai garantijai ir jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

6.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


GARANTIJAS LAIKA GARANTIJAS
BŪTISKIE NOSACĪJUMI

Garantijas laika garantija ir Iepirkuma procedūras nolikumā un Iepirkuma līgumā paredzēta garantija bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru Uzņēmējs (Pretendents, ar kuru noslēgts Iepirkuma līgums) iesniedz Pasūtītājam kā garantiju, ka Uzņēmējs izpildīs savas ar Līgumu uzņemtās garantijas saistības Līgumā noteiktajā garantijas laikā.
Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām atsevišķi nosacījumi garantijas laika garantijas izsniegšanai var būt atšķirīgi, vienlaikus nodrošinot atbilstību Pasūtītājam nepieciešamajiem būtiskajiem nosacījumiem, Pasūtītājs norāda, ka neierobežo Pretendentus, sagatavojot Piedāvājumus un iegūstot garantijas laika garantijas dokumentus, izmantot Pasūtītāja noteiktu garantijas laika garantijas veidni (formu). Pasūtītājs sniedz informāciju par Pasūtītājam būtiskiem garantijas laika garantijas nosacījumiem, kuri izklāstīti šajā pielikumā un kuriem jābūt iekļautiem garantijā, lai Pasūtītājs pēc vienādiem noteikumiem izvērtētu garantijas laika garantijas dokumenta likumību, atbilstību un attiecināmību šim Iepirkumam un Iepirkuma līgumam. Pasūtītājs norāda, ka garantijas pieprasījums attiecināms uz visiem Pretendentiem vienādi un bez izņēmuma.
Garantijas laika garantijas dokumentā jābūt sniegtai šādai informācijai:
1. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, Iepirkuma līguma noslēgšanas datums, nosaukums un numurs, lai iesniegtais dokuments būtu tieši un nepārprotami identificējams;
2. garantijas laika garantijas spēkā esības termiņš: atbilstoši 1.posma nolikuma 82.3.punktā noteiktajam;
3. garantijas laika garantijas summa un izmaksas valūta: atbilstoši 1.posma nolikuma 82.6.punktā noteiktajam;
4. neatsaucama apņemšanās (pienākums) pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma izmaksāt Pasūtītājam garantijas laika garantiju, ja Uzņēmējs nav izpildījis savas garantijas laika saistības saskaņā ar Līguma noteikumiem, neprasot pierādīt iemeslu vai summas lieluma pamatojumu, bez strīdiem un papildus argumentu pieprasīšanas, neizvirzot nekāda veida pretenzijas un neuzsākot tiesvedību.
Garantijas laika garantijas dokumentam jābūt izstrādātam atbilstoši likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, un tajā jābūt ieļautiem šādiem rekvizītiem:
1)	dokumenta autoru nosaukums (kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums);
2)	dokumenta datums;
3)	paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, personiskais paraksts un paraksta atšifrējums);
4)	adresāts (Pasūtītājs);
5)	dokumenta izdošanas vietas nosaukums;
6)	zīmoga nospiedums;
7)	dokumenta reģistrācijas numurs;
8)	cita informācija.

Piezīme: Šai garantijai ir jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi vai Apdrošināšanas sabiedrību un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.


7.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


DARBU IZPILDES LAIKA GRAFIKS
/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: JS/2019/01/KF

	
Darbu veida nosaukums
	<...> mēnesis

	
	<...> kalendārās dienas

	
	1
	2
	3
	4
	5
	<...>
	<...>
	<...>
	<...>
	<...>
	<...>

	<Demontāžas darbi>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<Būvdarbu veikšana>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<Iekārtu un materiālu piegāde>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<...>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<Siltumenerģijas padošana siltuma tīklos testa režīmā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<...>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<Objekta nodošana ekspluatācijā>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[datums:] ________________________________________________
[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________
[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________



8.pielikums
SIA “Jēkabpils siltums”
iepirkuma procedūras
“Siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
nolikumam
Iepirkuma id. Nr. JS/2019/01/KF


FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS NOSACĪJUMI


Pretendenta Finanšu piedāvājums sastāv no būvniecības tāmēm. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentiem un jāiesniedz atbilstoši Darbu apjomu sarakstam (1.posma nolikuma 12.pielikums).

Būvniecības tāmes jāsagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Pretendents nedrīkst papildināt, dzēst vai izmainīt Būvdarbu apjomu sarakstā norādītās pozīcijas, apjomus mērvienības utt.

Finanšu piedāvājums jāsagatavo izmantojot tikai euro (EUR) valūtas vienību.

Vienību cenas un summas jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata.

Pretendenta piedāvāto līgumcenu euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN un kopējo summu, par kādu Piedāvājumā norādītajā termiņā tiks veikti būvdarbi Līguma priekšmeta pilnā apjomā, Pretendents norāda Piedāvājuma vēstules formā.

Vērtējot Piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Iespējamais darbaspēka, materiālu un tehnoloģiju sadārdzinājums līguma izpildes laikā netiks papildus apmaksāts, šis risks pretendentam jāievērtē, sagatavojot piedāvājumu. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

Finanšu piedāvājums (tāmes) ir jāiesniedz arī elektroniskā formā, kas jāsaglabā datnē (Microsoft Excel programmā), saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos. Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli. Finanšu piedāvājumam ir jāpievieno datu nesējs ar būvniecības tāmēm elektroniskā formātā. Atšķirību gadījumā par saistošiem tiks uzskatīti dokumenti papīra formātā.

Ja Finanšu piedāvājums būs sagatavots neatbilstoši, nepilnīgi vai nebūs sagatavots saskaņā ar iepriekš minētajām prasībām, Iepirkuma komisija lems par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
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